## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  |  | TAREA: PRUEBAS |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | II
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Tiempo Real (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Observaciones
Reunión definición de pruebas | LE | 30 | 20 | 2018-05-16 | 20:00 | 2018-05-16 | 20:00
Reunión definición de pruebas | LP | 30 | 20 | 2018-05-16 | 20:00 | 2018-05-16 | 20:00
Reunión definición de pruebas | LA | 30 | 20 | 2018-05-16 | 20:00 | 2018-05-16 | 20:00
Reunión definición de pruebas | LC | 30 | 20 | 2018-05-16 | 20:00 | 2018-05-16 | 20:00
Reunión definición de pruebas | LD | 30 | 20 | 2018-05-16 | 20:00 | 2018-05-16 | 20:00
Reunión definición de pruebas | LS | 30 | 20 | 2018-05-16 | 20:00 | 2018-05-16 | 20:00
Revisar y modificar plantillas de documentos: | LC
Elaborar casos de prueba | LD | 60 | 70 | 2018-05-17 | 20:00 | 2018-05-17 | 20:00
Elaborar casos de prueba | LS | 60 | 70 | 2018-05-17 | 20:00 | 2018-05-17 | 20:00
Elaborar pruebas de desempeño-escalabilidad y disponibilidad, haciendo análisis comparativo con el ciclo I | LC | 60 | 65 | 2018-05-17 | 20:00 | 2018-05-17 | 20:00
Elaborar pruebas de desempeño-escalabilidad y disponibilidad, haciendo análisis comparativo con el ciclo I | LA | 60 | 65 | 2018-05-17 | 20:00 | 2018-05-17 | 20:00
Elaborar pruebas de Modificabilidad y usabilidad con análisis comparativo con el ciclo I | LP | 60 | 60 | 2018-05-17 | 20:00 | 2018-05-17 | 20:00
Elaborar pruebas de Modificabilidad y usabilidad con análisis comparativo con el ciclo I | LE | 60 | 60 | 2018-05-17 | 20:00 | 2018-05-17 | 20:00
Revisión de casos de prueba | LE | 20 | 20 | 2018-05-17 | 21:00 | 2018-05-17 | 21:00
Revisión de casos de prueba | LP | 20 | 20 | 2018-05-17 | 21:00 | 2018-05-17 | 21:00
Revisión de casos de prueba | LA | 20 | 20 | 2018-05-17 | 21:00 | 2018-05-17 | 21:00
Revisión de casos de prueba | LC | 20 | 20 | 2018-05-17 | 21:00 | 2018-05-17 | 21:00
Revisión de casos de prueba | LD | 20 | 20 | 2018-05-17 | 21:00 | 2018-05-17 | 21:00
Revisión de casos de prueba | LS | 20 | 20 | 2018-05-17 | 21:00 | 2018-05-17 | 21:00
Revisión de pruebas asociadas a atributos de calidad | LE | 30 | 35 | 2018-05-17 | 22:00 | 2018-05-17 | 22:00
Revisión de pruebas asociadas a atributos de calidad | LP | 30 | 35 | 2018-05-17 | 22:00 | 2018-05-17 | 22:00
Revisión de pruebas asociadas a atributos de calidad | LA | 30 | 35 | 2018-05-17 | 22:00 | 2018-05-17 | 22:00
Revisión de pruebas asociadas a atributos de calidad | LC | 30 | 35 | 2018-05-17 | 22:00 | 2018-05-17 | 22:00
Revisión de pruebas asociadas a atributos de calidad | LD | 30 | 35 | 2018-05-17 | 22:00 | 2018-05-17 | 22:00
Revisión de pruebas asociadas a atributos de calidad | LS | 30 | 35 | 2018-05-17 | 22:00 | 2018-05-17 | 22:00
Revisión Manual de usuario y manual técnico | LE | 10 | 10 | 2018-05-17 | 22:30 | 2018-05-17 | 22:30
Revisión Manual de usuario y manual técnico | LP | 10 | 10 | 2018-05-17 | 22:30 | 2018-05-17 | 22:30
Revisión Manual de usuario y manual técnico | LA | 10 | 10 | 2018-05-17 | 22:30 | 2018-05-17 | 22:30
Revisión Manual de usuario y manual técnico | LC | 10 | 10 | 2018-05-17 | 22:30 | 2018-05-17 | 22:30
Revisión Manual de usuario y manual técnico | LD | 10 | 10 | 2018-05-17 | 22:30 | 2018-05-17 | 22:30
Revisión Manual de usuario y manual técnico | LS | 10 | 10 | 2018-05-17 | 22:30 | 2018-05-17 | 22:30
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 5 | 2018-05-17 | 22:40 | 2018-05-17 | 22:40
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 8 | 2018-05-17 | 22:40 | 2018-05-17 | 22:40
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 5 | 2018-05-17 | 22:40 | 2018-05-17 | 22:40
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 10 | 2018-05-17 | 22:40 | 2018-05-17 | 22:40
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 5 | 2018-05-17 | 22:40 | 2018-05-17 | 22:40
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 5 | 2018-05-17 | 22:40 | 2018-05-17 | 22:40
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 7 | 2018-05-17 | 23:00 | 2018-05-17 | 23:00
Actualizar planeación de actividades. | LP | 10 | 15 | 2018-05-17 | 23:00 | 2018-05-17 | 23:00
Elaborar el Informe semanal. | LE | 15 | 10 | 2018-05-17 | 23:00 | 2018-05-17 | 23:00
| Duracion Total Estimado | 995 |  |  |  |  | Duracion Total Real | 970
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 7 | 175 |  |  |  |  | Lider de equipo | 7 | 160
Lider de Planeación | 7 | 170 |  |  |  |  | Lider de Planeación | 7 | 168
Lider de Soporte | 7 | 170 |  |  |  |  | Lider de Soporte | 7 | 167
Lider de Desarrollo | 6 | 160 |  |  |  |  | Lider de Desarrollo | 6 | 160
Lider de Calidad | 7 | 160 |  |  |  |  | Lider de Calidad | 7 | 160
Lider de Arquitectura | 6 | 160 |  |  |  |  | Lider de Arquitectura | 6 | 155
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 7 | 175 |  |  | 160 | 15 | 8.5714
Lider de Planeación | 7 | 170 |  |  | 168 | 2 | 1.1765
Lider de Soporte | 7 | 170 |  |  | 167 | 3 | 1.7647
Lider de Desarrollo | 6 | 160 |  |  | 160 | 0 | 0
Lider de Calidad | 7 | 160 |  |  | 160 | 0 | 0
Lider de Arquitectura | 6 | 160 |  |  | 155 | 5 | 3.125