## Slide 1
METFOR
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2: Actividades Realizadas
Correcciones estrategia del proyecto
Acta de reunión
Casos de uso
Escenarios de calidad
Maestro de documentos
Presentación
Bitácora
CheckList
Control de asignaciones

## Slide 3
Roles
Integrante | Rol
Santiago Galeano Cancino | Líder Equipo
Juan Felipe García | Líder Desarrollador
Daniel Peña Malaver | Líder Planeación
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Soporte
Alfredo José Calderón | Líder Calidad
Pablo Emilio Balcero | Líder Arquitectura

## Slide 4: Estimación individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo asignado a cada integrante para llevar a cabo las actividades.
La duración estimada para llevar a cabo el nivel de estrategia del proyecto es de 720 minutos.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 8 | 115
Lider de Planeación | 9 | 140
Lider de Soporte | 8 | 95
Lider de Desarrollo | 7 | 100
Lider de Calidad | 8 | 165
Lider de Arquitectura | 7 | 105

## Slide 5: Duración individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo que se gasto cada integrante para llevar a cabo las actividades.
El tiempo total ejecutando la estrategia del proyecto fue: 777 minutos.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 8 | 145
Lider de Planeación | 9 | 160
Lider de Soporte | 8 | 102
Lider de Desarrollo | 7 | 130
Lider de Calidad | 8 | 140
Lider de Arquitectura | 7 | 100

## Slide 6: Tiempo delta del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar la diferencia en tiempo tiempo que se calculó por cada integrante para llevar a cabo las actividades.
La diferencia entre la estimación y la duración real fue de: 57 minutos de retraso en la realización de las actividades, es decir, un 7,9% de retraso.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 8 | 115 | € 145,00 | -30 | -26,09%
Lider de Planeación | 9 | 140 | € 160,00 | -20 | -14,29%
Lider de Soporte | 8 | 95 | € 102,00 | 7 | 7,37%
Lider de Desarrollo | 7 | 100 | € 130,00 | 30 | 30,00%
Lider de Calidad | 8 | 165 | € 140,00 | 25 | 15,15%
Lider de Arquitectura | 7 | 105 | € 100,00 | 5 | 4,76%

## Slide 7: Conclusiones
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un desempeño óptimo por parte de todos los integrantes.
Se hizo uso de los canales de comunicación para realizar aportes dentro del grupo.
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
El tiempo de realización del proyecto fue mayor al tiempo estimado total.
Se planeo realizar 11 plantillas, 6 bitácoras , script , acta de reunión , control de asignaciones , maestro de documentos, informe semanal , checkList de defectos, 13 casos de uso y 6 escenarios de calidad para un total 42 archivos publicados en su totalidad en la plataforma.