## Bitacora
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
METFOR
CICLO I
BITACORA DE REGISTRO DE TIEMPOS
| NOMBRE: | Carlos Eduardo Cruz Rodriguez
| NIVEL: | Lanzamiento del proyecto
FECHA | INCIO | FIN | TIEMPO INTERRUPCION | FASE TAREA | COMPONENTE | COMENTARIOS | C | U
2018-02-02 | 16:00 | 16:30 | 0 min | lanzamiento | Reunión definición del proceso de lanzamiento |  | ⌁
2018-02-02 | 17:40 | 18:10 | 0 min | lanzamiento | Asignación de roles |  | ⌁ | 6
2018-02-06 | 17:30 | 18:00 | 0 min | lanzamiento | Definición reglas de funcionamiento del equipo |  | ⌁
2018-02-06 | 17:00 | 17:30 | 0 min | lanzamiento | Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento |  | ⌁
2018-02-05 | 15:40 | 16:10 | 0 min | lanzamiento | Establecer horarios de dedicación al proyecto |  | ⌁
2018-02-06 | 18:40 | 19:10 | 0 min | lanzamiento | Definir objetivos y métricas de equipo |  | ⌁ | 4
2018-02-06 | 19:00 | 19:30 | 0 min | lanzamiento | Definir objetivos y métricas de miembros de equipo |  | ⌁ | 4
2018-02-06 | 19:30 | 20:00 | 0 min | lanzamiento | Definir objetivos y métricas rol de líder de soporte |  | ⌁ | 4
2018-02-06 | 20:15 | 20:35 | 0 min | lanzamiento | Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) |  | ⌁
2018-02-06 | 21:30 | 22:00 | 0 min | lanzamiento | Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte |  | ⌁
2018-02-07 | 6:30 | 7:00 | 0 min | lanzamiento | Subida de todos los documentos y actualización página del grupo |  | ⌁
2018-02-06 | 22:00 | 22:30 | 0 min | lanzamiento | Hacer bitácoras de tiempos |  | ⌁
2018-02-06 | 22:15 | 22:45 | 0 min | lanzamiento | Consolidar bitácoras de tiempos |  | ⌁

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVO
CRITERIOS DE ENTRADA
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Codigo | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado
SALIDAS
CRITERIOS DE SALIDA
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Descripción |  |  | Autor(es)