## Bitacora
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
METFOR
CICLO I
BITACORA
|  | NOMBRE: | Daniel Alejandro Peña
|  | NIVEL: | Implementación
| FECHA | INCIO | FIN | TIEMPO INTERRUPCION | FASE TAREA | COMPONENTE | COMENTARIOS | C | U
| 2018-03-12 | 16:00 | 16:30 | 0:00 | Terminada | Reunión definición del proceso de Implementación |  | X | 1
| 2018-03-13 | 17:00 | 17:20 | 0:00 | Terminada | Realizar planeación semanal de actividades |  | X | 1
| 2018-03-13 | 19:00 | 19:25 | 0:00 | Terminada | Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos |  | X | 1
| 2018-03-13 | 20:30 | 21:00 | 0:00 | Terminada | Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). |  | X | 1
r | 2018-03-18 | 17:00 | 18:00 | 0:00 | Terminada | Elaborar componente "Flota de moviles" |  | X | 1
| 2018-03-18 | 18:00 | 22:00 | 0:00 | Terminada | Elaborar Conocimiento de ubicación del movil (Componente "Flota moviles") |  | X | 1
| 2018-03-18 | 18:00 | 22:00 | 0:00 | Terminada | Elaborar Número de pedidos por distribuir por móvil (Componente "Flota moviles") |  | X | 1
| 2018-03-19 | 17:00 | 18:00 | 0:00 | Terminada | Elaborar componente "Prestamo de plantas" |  | X | 1
| 2018-03-19 | 18:00 | 22:00 | 0:00 | Terminada | Elaborar Cola de espera (Componente "Prestamo de plantas") |  | X | 1
| 2018-03-20 | 18:00 | 19:00 | 0:00 | Terminada | Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" |  | X | 1
| 2018-03-21 | 21:00 | 21:10 | 0:00 | Terminada | Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. |  | X | 1
| 2018-03-21 | 21:30 | 21:50 | 0:00 | Terminada | Hacer bitácoras de tiempos. |  | X | 1
| 2018-03-21 | 22:00 | 22:15 | 0:00 | Terminada | Actualizar planeación de actividades. |  | X | 1

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVO
CRITERIOS DE ENTRADA
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Codigo | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado
SALIDAS
CRITERIOS DE SALIDA
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Descripción |  |  | Autor(es)