## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: Implementación |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición del proceso de Implementación | LE | 30 | 2018-03-12 | 16:00 | 2018-03-12 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de Implementación | LP | 30 | 2018-03-12 | 16:00 | 2018-03-12 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de Implementación | LA | 30 | 2018-03-12 | 16:00 | 2018-03-12 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de Implementación | LC | 30 | 2018-03-12 | 16:00 | 2018-03-12 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de Implementación | LD | 30 | 2018-03-12 | 16:00 | 2018-03-12 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de Implementación | LS | 30 | 2018-03-12 | 16:00 | 2018-03-12 | 16:00 | 0
Elaboración de acta de reunión | LS | 15 | 2018-03-13 | 16:00 | 2018-03-13 | 16:00 | 0
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-03-13 | 17:00 | 2018-03-13 | 17:00 | 0
Modificar plantillas de documentos: Script, Control de Asignaciones y maestro documentos | LC | 15 | 2018-03-13 | 18:00 | 2018-03-13 | 18:00 | 0
Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LP | 25 | 2018-03-13 | 19:00 | 2018-03-13 | 19:00 | 0
Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LE | 25 | 2018-03-13 | 19:00 | 2018-03-13 | 19:00 | 0
Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LD | 25 | 2018-03-13 | 19:00 | 2018-03-13 | 19:00
Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LS | 25 | 2018-03-13 | 19:00 | 2018-03-13 | 19:00 | 0
Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LC | 25 | 2018-03-13 | 19:00 | 2018-03-13 | 19:00 | 0
Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LA | 25 | 2018-03-13 | 19:00 | 2018-03-13 | 19:00 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LE | 30 | 2018-03-13 | 20:30 | 2018-03-13 | 20:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LP | 30 | 2018-03-13 | 20:30 | 2018-03-13 | 20:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LA | 30 | 2018-03-13 | 20:30 | 2018-03-13 | 20:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LC | 30 | 2018-03-13 | 20:30 | 2018-03-13 | 20:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LD | 30 | 2018-03-13 | 20:30 | 2018-03-13 | 20:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LS | 30 | 2018-03-13 | 20:30 | 2018-03-13 | 20:30 | 0
Elaborar componente "Flota de moviles" | LE | 60 | 2018-03-18 | 17:00
Elaborar componente "Flota de moviles" | LP | 60 | 2018-03-18 | 17:00
Elaborar componente "Flota de moviles" | LA | 60 | 2018-03-18 | 17:00
Elaborar componente "Flota de moviles" | LC | 60 | 2018-03-18 | 17:00
Elaborar componente "Flota de moviles" | LD | 60 | 2018-03-18 | 17:00
Elaborar componente "Flota de moviles" | LS | 60 | 2018-03-18 | 17:00
Elaborar seguimiento en tiempo real (Componente "Flota moviles") | LS | 360 | 2018-03-18 | 18:00
Elaborar seguimiento en tiempo real (Componente "Flota moviles") | LD | 360 | 2018-03-18 | 18:00
Elaborar Conocimiento de ruta (Componente "Flota moviles") | LA | 360 | 2018-03-18 | 18:00
Elaborar Conocimiento de ruta (Componente "Flota moviles") | LC | 360 | 2018-03-18 | 18:00
Elaborar Conocimiento de ubicación del movil (Componente "Flota moviles") | LE | 360 | 2018-03-18 | 18:00
Elaborar Conocimiento de ubicación del movil (Componente "Flota moviles") | LP | 360 | 2018-03-18 | 18:00
Elaborar Número de pedidos por distribuir por móvil (Componente "Flota moviles") | LE | 360 | 2018-03-18 | 18:00
Elaborar Número de pedidos por distribuir por móvil (Componente "Flota moviles") | LP | 360 | 2018-03-18 | 18:00
Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LE | 60 | 2018-03-19 | 17:00
Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LP | 60 | 2018-03-19 | 17:00
Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LA | 60 | 2018-03-19 | 17:00
Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LC | 60 | 2018-03-19 | 17:00
Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LD | 60 | 2018-03-19 | 17:00
Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LS | 60 | 2018-03-19 | 17:00
Elaborar Solicitud de reserva (Componente "Prestamo de plantas") | LS | 360 | 2018-03-19 | 18:00
Elaborar Solicitud de reserva (Componente "Prestamo de plantas") | LD | 360 | 2018-03-19 | 18:00
Elaborar Solicitud de cancelación (Componente "Prestamo de plantas") | LA | 360 | 2018-03-19 | 18:00
Elaborar Solicitud de cancelación (Componente "Prestamo de plantas") | LC | 360 | 2018-03-19 | 18:00
Elaborar Cola de espera (Componente "Prestamo de plantas") | LE | 360 | 2018-03-19 | 18:00
Elaborar Cola de espera (Componente "Prestamo de plantas") | LP | 360 | 2018-03-19 | 18:00
Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LS | 60 | 2018-03-20 | 18:00
Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LD | 60 | 2018-03-20 | 18:00
Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LA | 60 | 2018-03-20 | 18:00
Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LC | 60 | 2018-03-20 | 18:00
Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LE | 60 | 2018-03-20 | 18:00
Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LP | 60 | 2018-03-20 | 18:00
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 2018-03-21 | 21:00 |  |  | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 2018-03-21 | 21:00 |  |  | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 2018-03-21 | 21:00 |  |  | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 2018-03-21 | 21:00 |  |  | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 2018-03-21 | 21:00 |  |  | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 2018-03-21 | 21:00 |  |  | 0
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 2018-03-21 | 21:15 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 20 | 2018-03-21 | 21:30 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 20 | 2018-03-21 | 21:30 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 20 | 2018-03-21 | 21:30 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 20 | 2018-03-21 | 21:30 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 20 | 2018-03-21 | 21:30 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 20 | 2018-03-21 | 21:30 |  |  | 0
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 15 | 2018-03-21 | 21:45 |  |  | 0
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-03-21 | 22:00 |  |  | 0
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-03-21 | 22:30 |  |  | 0
| Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
| Lider de equipo | [5 empty] | Lider de equipo | 9
| Lider de Planeación | [5 empty] | Lider de Planeación | 10
| Lider de Soporte | [5 empty] | Lider de Soporte | 11
| Lider de Desarrollo | [5 empty] | Lider de Desarrollo | 8
| Lider de Calidad | [5 empty] | Lider de Calidad | 9
| Lider de Arquitectura | [5 empty] | Lider de Arquitectura | 8
| Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
| Lider de equipo | 9 | 150 |  | 160 | -10 | -6.667%
| Lider de Planeación | 11 | 175 |  | 170 | 5 | 2.857%
| Lider de Soporte | 11 | 165 |  | 175 | -10 | -6.061%
| Lider de Desarrollo | 8 | 140 |  | 135 | 5 | 3.571%
| Lider de Calidad | 9 | 185 |  | 190 | -5 | -2.703%
| Lider de Arquitectura | 8 | 140 |  | 150 | -10 | -7.143%