## Bitacora
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
METFOR
CICLO I
BITACORA DE REGISTRO DE TIEMPOS
| NOMBRE: | Alfredojosé Calderón
NIVEL:
FECHA | INCIO | FIN | TIEMPO INTERRUPCION | FASE TAREA | COMPONENTE | COMENTARIOS | C | U
2018-02-02 | 16:00 | 16:30 | 0 | Reunión definición del proceso de lanzamiento | Equipo |  | X | 1
2018-02-02 | 18:20 | 18:40 | 0 | Asignación de roles | Equipo | Se asignarón los roles según habilidades y gustos | x | 1
2018-02-05 | 16:15 | 16:40 | 0 | Establecer horarios de dedicación al proyecto | Equipo | Se establecierón reuniones presenciales y virtuales | X | 1
2018-02-06 | 17:30 | 18:00 | 0 | Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | Equipo |  | x | 1
2018-02-06 | 18:00 | 18:30 | 0 | Definición reglas de funcionamiento del equipo | Equipo | A travez de Wathsapp se deinieron las reglas | x | 1
2018-02-06 | 18:33 | 19:05 | 0 | Elaborar plantillas y docuementos | Lider Calidad | Realizo la plantilla del informe semanal
2018-02-06 | 19:10 | 20:00 | 0 | Definir objetivos y métricas de equipo | Equipo |  | x | 1
| 20:00 | 20:10 | 0 | Elaborar plantillas y docuementos | Lider Calidad | Realizo la plantilla de la bitacora
2018-02-06 | 20:12 | 21:30 | 9 | Definir objetivos y métricas rol de líder de calidad | Lider Calidad | Redacto los objetivos y metricas de mi rol | x | 1
2018-02-06 | 20:35 | 21:05 | 0 | Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | Equipo |  | x | 1
2018-02-06 | 21:05 | 21:30 | 5 | Revisión del documento acta de iniación | Lider Calidad | Reviso y hago ciertas correcciones al acta | x | 1
| 21:35 | 22:00 | 0 | Elaborar plantillas y docuementos | Lider Calidad | Realizo la plantilla del cuaderno de trabajo y modifico plantillas | x | 3
2018-02-06 | 22:30 | 23:00 | 0 | Hacer bitácoras de tiempos | Equipo | Cada intengrante del equipo realiza su bitacora | x | 1
2018-02-06 | 22:45 | 23:00 | 0 | Consolidar bitácoras de tiempos | Equipo |  | x | 1

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVO
CRITERIOS DE ENTRADA
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Codigo | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado
SALIDAS
CRITERIOS DE SALIDA
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Descripción |  |  | Autor(es)