## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [7 empty] | Grupo:METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Para | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Multa | Pago | Observaciones
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LE |  | 2018-02-02 | 16:00 | 2018-02-02 | 16:00 | 0
Elaboración de acta de reunión | LD
Realizar planeación semanal de actividades | LP
Elaborar plantillas de documentos: script del proceso semanal, acta de reunión, planeación de actividades, acta de iniciación, estándares de documentos. | LC |  | 2018-02-06 | 19:00
Conformación equipo (nombre, logo, integrantes) | LE |  | 2018-02-06 | 17:00 | [5 empty] | Falta el logo del grupo
Asignación de roles | Todo el equipo |  | 2018-02-02 | 18:00 | 2018-02-02 | 18:00 | 0
Definición reglas de funcionamiento del equipo | Todo el equipo |  | 2018-02-06 | 18:00
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | Todo el equipo
Establecer horarios de dedicación al proyecto |  |  | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos menos
Definir objetivos y métricas de equipo | Todo el equipo |  | 2018-02-06 | 19:30
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | Todo el equipo |  | 2018-02-06 | 20:00
Definir objetivos y métricas rol de líder de equipo | LE |  | 2018-02-06 | 21:00
Definir objetivos y métricas rol de líder de planeación | LP |  | 2018-02-06 | 21:00
Definir objetivos y métricas rol de líder de calidad | LC |  | 2018-02-06 | 21:00
Definir objetivos y métricas rol de líder de desarrollo | LD |  | 2018-02-06 | 21:00
Definir objetivos y métricas rol de líder de soporte | LS |  | 2018-02-06 | 21:00
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | Todo el equipo |  | 2018-02-06 | 17:30
Revisión del documento acta de iniación | LC |  | 2018-02-06 | 21:30
Gestión de defectos en documentos | LC
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte | LS |  | 2018-02-06 | 22:00
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo | LS-LD |  | 2018-02-06 | 22:20
Actualización del maestro de documentos | LS-LD
Elaborar bitácora de tiempos |  |  | 2018-02-06 | 22:30
Consolidar bitácoras de tiempos | LP |  | 2018-02-06 | 22:45
Actualizar planeación de actividades | LP |  | 2018-02-07 | 11:00
Elaborar el Informe semanal |  |  | 2018-02-06 | 23:00