## Asignaciones
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  |  | TAREA: Implementación |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | II
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Tiempo Real (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Observaciones
Reunión definición del proceso de Implementación | LE | 30 | 25 | 2018-05-07 | 20:00 | 2018-05-07 | 20:00
Reunión definición del proceso de Implementación | LP | 30 | 25 | 2018-05-07 | 20:00 | 2018-05-07 | 20:00
Reunión definición del proceso de Implementación | LA | 30 | 25 | 2018-05-07 | 20:00 | 2018-05-07 | 20:00
Reunión definición del proceso de Implementación | LC | 30 | 25 | 2018-05-07 | 20:00 | 2018-05-07 | 20:00
Reunión definición del proceso de Implementación | LD | 30 | 25 | 2018-05-07 | 20:00 | 2018-05-07 | 20:00
Reunión definición del proceso de Implementación | LS | 30 | 25 | 2018-05-07 | 20:00 | 2018-05-07 | 20:00
Revisar y modificar plantillas de documentos: | LC
Elaborar Script Implementación | LE | 10 | 10 | 2018-05-07 | 23:00 | 2018-05-07 | 23:00
Elaborar Procedimiento almacenado, controlador y vista de consultar ventas | LA | 70 | 80 | 2018-05-08 | 20:00 | 2018-05-08 | 20:00
Elaborar Procedimiento almacenado, controlador y vista de consultar ventas | LC | 70 | 80 | 2018-05-08 | 20:00 | 2018-05-08 | 20:00
Elaborar Procedimiento y creación de mostrar detalle de ventas | LA | 30 | 35 | 2018-05-08 | 20:00 | 2018-05-08 | 20:00
Elaborar Procedimiento y creación de mostrar detalle de ventas | LC | 30 | 35 | 2018-05-08 | 20:00 | 2018-05-08 | 20:00
Elaborar Procedimiento almacenado, formulario login, incicio de sesión y errores de ingreso | LP | 70 | 74 | 2018-05-08 | 22:00 | 2018-05-08 | 22:00
Elaborar Procedimiento almacenado, formulario login, incicio de sesión y errores de ingreso | LE | 70 | 74 | 2018-05-08 | 22:00 | 2018-05-08 | 22:00
Elaborar perfiles de usuario, añadir y modificar usuario, cancelar compra y capturar cliente automaticamente | LP | 40 | 40 | 2018-05-09 | 20:00 | 2018-05-09 | 20:00
Elaborar perfiles de usuario, añadir y modificar usuario, cancelar compra y capturar cliente automaticamente | LE | 40 | 40 | 2018-05-09 | 20:00 | 2018-05-09 | 20:00
Elaborar diseño html5 y ccs3 y barra de menu | LD | 30 | 28 | 2018-05-09 | 21:00 | 2018-05-09 | 21:00
Elaborar diseño html5 y ccs3 y barra de menu | LS | 30 | 28 | 2018-05-09 | 21:00 | 2018-05-09 | 21:00
Elaborar pruebas unitarias | LD | 100 | 105 | 2018-05-10 | 20:00 | 2018-05-10 | 20:00
Elaborar pruebas unitarias | LS | 100 | 105 | 2018-05-10 | 20:00 | 2018-05-10 | 20:00
Elaborar documento Revisiones e insepecciones de código | LC | 30 | 30 | 2018-05-10 | 22:00 | 2018-05-10 | 22:00
Revisión Implementación | LE | 20 | 20 | 2018-05-10 | 23:00 | 2018-05-10 | 23:00
Revisión Implementación | LP | 20 | 20 | 2018-05-10 | 23:00 | 2018-05-10 | 23:00
Revisión Implementación | LA | 20 | 20 | 2018-05-10 | 23:00 | 2018-05-10 | 23:00
Revisión Implementación | LC | 20 | 20 | 2018-05-10 | 23:00 | 2018-05-10 | 23:00
Revisión Implementación | LD | 20 | 20 | 2018-05-10 | 23:00 | 2018-05-10 | 23:00
Revisión Implementación | LS | 20 | 20 | 2018-05-10 | 23:00 | 2018-05-10 | 23:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 5 | 2018-05-10 | 23:10 | 2018-05-10 | 23:10
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 5 | 2018-05-10 | 23:10 | 2018-05-10 | 23:10
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 5 | 2018-05-10 | 23:10 | 2018-05-10 | 23:10
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 5 | 2018-05-10 | 23:10 | 2018-05-10 | 23:10
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 5 | 2018-05-10 | 23:10 | 2018-05-10 | 23:10
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 5 | 2018-05-10 | 23:10 | 2018-05-10 | 23:10
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 5 | 2018-05-10 | 23:30 | 2018-05-10 | 23:30
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 15 | 2018-05-10 | 23:30 | 2018-05-10 | 23:30
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 10 | 2018-05-10 | 23:30 | 2018-05-10 | 23:30
| Duración Total | 1115 |  |  |  |  | Duración Total | 1094
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Líder de Equipo | 7 | 190 |  |  |  |  | Líder de equipo | 7 | 184
Líder de Planeación | 6 | 185 |  |  |  |  | Líder de Planeación | 6 | 179
Líder de Soporte | 6 | 200 |  |  |  |  | Líder de Soporte | 6 | 188
Líder de Desarrollo | 5 | 190 |  |  |  |  | Líder de Desarrollo | 5 | 183
Líder de Calidad | 7 | 190 |  |  |  |  | Líder de Calidad | 7 | 195
Líder de Arquitectura | 5 | 160 |  |  |  |  | Líder de Arquitectura | 5 | 165
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Líder de Equipo | 7 | 190 |  |  | 184 | 6 | 3.1579
Líder de Planeación | 6 | 185 |  |  | 179 | 6 | 3.2432
Líder de Soporte | 6 | 200 |  |  | 188 | 12 | 6
Líder de Desarrollo | 5 | 190 |  |  | 183 | 7 | 3.6842
Líder de Calidad | 7 | 190 |  |  | 195 | -5 | -2.6316
Líder de Arquitectura | 5 | 160 |  |  | 165 | -5 | -3.125