## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: ESTRATEGIA |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición del proceso de estrategia | Todo el equipo | 30 | 2018-02-09 | 16:40
Elaboración de acta de reunión | LA | 15 | 2018-02-11 | 11:00
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-02-10 | 23:00
Elaborar plantillas de documentos: Plan de manejo de riesgos, plan de administración de configuración y control de cambios, documento de estrategia | LC | 60 | 2018-02-10 | 16:00
Elaborar plan de manejo de riesgos | LA-LC | 20 | 2018-02-11 | 17:00
Elaborar plan de administración de riesgos | LS-LD | 20 | 2018-02-11 | 17:00
Elaborar documento de estrategia. | LP-LE | 20 | 2018-02-11 | 17:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | Todo el equipo | 15 | 2018-02-11 | 18:00
Revisión del plan de manejo de riesgos. | Todo el equipo | 10 | 2018-02-11 | 18:30
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | Todo el equipo | 10 | 2018-02-11 | 18:45
Revisión de documento de estrategia. | Todo el equipo | 10 | 2018-02-11 | 19:00
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | Todo el equipo | 10 | 2018-02-11 | 19:15
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 2018-02-11 | 19:25
Hacer bitácoras de tiempos. | Todo el equipo | 10 | 2018-02-12 | 19:00
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-02-12 | 19:15
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-02-12 | 19:40
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-02-12 | 20:00
| Duracion Total | 285
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 11 | 125
Lider de Planeación | 12 | 150
Lider de Soporte | 13 | 125
Lider de Desarrollo | 12 | 115
Lider de Calidad | 12 | 175
Lider de Arquitectura | 11 | 130