## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: Diseño |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LE | 30 | 2018-03-02 | 16:00 | 2018-03-02 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LP | 30 | 2018-03-02 | 16:00 | 2018-03-02 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LA | 30 | 2018-03-02 | 16:00 | 2018-03-02 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LC | 30 | 2018-03-02 | 16:00 | 2018-03-02 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LD | 30 | 2018-03-02 | 16:00 | 2018-03-02 | 16:00 | 0
Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LS | 30 | 2018-03-02 | 16:00 | 2018-03-02 | 16:00 | 0
Elaboración de acta de reunión | LS | 15 | 2018-03-03 | 10:30 | 2018-03-03 | 10:30 | 0
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-03-04 | 12:00 | 2018-03-04 | 12:00 | 0
Elaborar plantillas de documentos: Diagrama de clases, estandar de diseño, Especificación de diseño de software | LC | 45 | 2018-03-04 | 18:00 | 2018-03-04 | 18:00 | 0
Elaborar diagrama de clases | LP | 30 | 2018-03-04 | 19:00 | 2018-03-04 | 19:00 | 0
Elaborar diagrama de clases | LE | 30 | 2018-03-04 | 21:00 | 2018-03-04 | 21:00 | 0
Elaborar estandar de diseño | LD | 30 | 2018-03-04 | 21:00 | 2018-03-04 | 21:00
Elaborar estandar de diseño | LS | 30 | 2018-03-04 | 21:00 | 2018-03-04 | 21:00 | 0
Elaborar especificación del diseño de software | LC | 30 | 2018-03-04 | 21:00 | 2018-03-04 | 21:00 | 0
Elaborar especificación del diseño de software | LA | 30 | 2018-03-04 | 21:00 | 2018-03-04 | 21:00 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LE | 15 | 2018-03-04 | 21:30 | 2018-03-04 | 21:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LP | 15 | 2018-03-04 | 21:30 | 2018-03-04 | 21:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LA | 15 | 2018-03-04 | 21:30 | 2018-03-04 | 21:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LC | 15 | 2018-03-04 | 21:30 | 2018-03-04 | 21:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LD | 15 | 2018-03-04 | 21:30 | 2018-03-04 | 21:30 | 0
Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LS | 15 | 2018-03-04 | 21:30 | 2018-03-04 | 21:30 | 0
Revisión de diagrama de clases | LE | 15 | 2018-03-05 | 22:00 | 2018-03-05 | 22:00 | 0
Revisión de diagrama de clases | LP | 15 | 2018-03-05 | 19:00 | 2018-03-05 | 19:00 | 0
Revisión de diagrama de clases | LA | 15 | 2018-03-05 | 19:00 | 2018-03-05 | 19:00 | 0
Revisión de diagrama de clases | LC | 15 | 2018-03-05 | 19:00 | 2018-03-05 | 19:00 | 0
Revisión de diagrama de clases | LD | 15 | 2018-03-05 | 19:00 | 2018-03-05 | 19:00 | 0
Revisión de diagrama de clases | LS | 15 | 2018-03-05 | 19:00 | 2018-03-05 | 19:00 | 0
Revisión del estandar de diseño | LE | 15 | 2018-03-05 | 19:15 | 2018-03-05 | 19:15 | 0
Revisión del estandar de diseño | LP | 15 | 2018-03-05 | 19:15 | 2018-03-05 | 19:15 | 0
Revisión del estandar de diseño | LA | 15 | 2018-03-05 | 19:15 | 2018-03-05 | 19:15 | 0
Revisión del estandar de diseño | LC | 15 | 2018-03-05 | 19:15 | 2018-03-05 | 19:15 | 0
Revisión del estandar de diseño | LD | 15 | 2018-03-05 | 19:15 | 2018-03-05 | 19:15 | 0
Revisión del estandar de diseño | LS | 15 | 2018-03-05 | 19:15 | 2018-03-05 | 19:15 | 0
Revisión de especificación del diseño de software | LE | 15 | 2018-03-05 | 19:40 | 2018-03-05 | 19:40 | 0
Revisión de especificación del diseño de software | LP | 15 | 2018-03-05 | 19:40 | 2018-03-05 | 19:40 | 0
Revisión de especificación del diseño de software | LA | 15 | 2018-03-05 | 19:40 | 2018-03-05 | 19:40 | 0
Revisión de especificación del diseño de software | LC | 15 | 2018-03-05 | 19:40 | 2018-03-05 | 19:40 | 0
Revisión de especificación del diseño de software | LD | 15 | 2018-03-05 | 19:40 | 2018-03-05 | 19:40 | 0
Revisión de especificación del diseño de software | LS | 15 | 2018-03-05 | 19:40 | 2018-03-05 | 19:40 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 2018-03-06 | 20:00 | 2018-03-06 | 20:00 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 2018-03-06 | 20:00 | 2018-03-06 | 20:00 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 2018-03-06 | 20:00 | 2018-03-06 | 20:00 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 2018-03-06 | 20:00 | 2018-03-06 | 20:00 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 2018-03-06 | 20:00 | 2018-03-06 | 20:00 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 2018-03-06 | 20:00 | 2018-03-06 | 20:00 | 0
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 2018-03-06 | 20:10 | 2018-03-06 | 20:10 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-03-06 | 20:30 | 2018-03-06 | 20:30 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-03-06 | 20:30 | 2018-03-06 | 20:30 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-03-06 | 20:30 | 2018-03-06 | 20:30 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-03-06 | 20:30 | 2018-03-06 | 20:30 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-03-06 | 20:30 | 2018-03-06 | 20:30 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-03-06 | 20:30 | 2018-03-06 | 20:30 | 0
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-03-06 | 20:45 | 2018-03-06 | 20:45 | 0
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-03-06 | 21:00 | 2018-03-06 | 21:00 | 0
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-03-06 | 21:30 | 2018-03-06 | 21:30 | 0
| Duracion Total | 955 |  |  |  | Duracion Total | 980
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 9 | 150 |  |  |  | Lider de equipo | 9 | 160
Lider de Planeación | 10 | 175 |  |  |  | Lider de Planeación | 10 | 170
Lider de Soporte | 11 | 165 |  |  |  | Lider de Soporte | 11 | 175
Lider de Desarrollo | 8 | 140 |  |  |  | Lider de Desarrollo | 8 | 135
Lider de Calidad | 9 | 185 |  |  |  | Lider de Calidad | 9 | 190
Lider de Arquitectura | 8 | 140 |  |  |  | Lider de Arquitectura | 8 | 150
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 9 | 150 |  | 160 | -10 | -6.667%
Lider de Planeación | 11 | 175 |  | 170 | 5 | 2.857%
Lider de Soporte | 11 | 165 |  | 175 | -10 | -6.061%
Lider de Desarrollo | 8 | 140 |  | 135 | 5 | 3.571%
Lider de Calidad | 9 | 185 |  | 190 | -5 | -2.703%
Lider de Arquitectura | 8 | 140 |  | 150 | -10 | -7.143%