## Bitacora
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
METFOR
CICLO I
BITACORA
|  | NOMBRE: | Daniel Peña
|  | NIVEL: | Pruebas
| FECHA | INCIO | FIN | TIEMPO INTERRUPCION | FASE TAREA | COMPONENTE | COMENTARIOS | C | U
| 2018-04-02 | 16:40 | 17:10 | 0:00 | Terminada | Reunión definición del proceso de pruebas |  | X | 1
| 2018-04-02 | 23:00 | 23:20 | 0:00 | Terminada | Realizar planeación semanal de actividades |  | X | 1
| 2018-04-02 | 17:00 | 17:40 | 0:00 | Terminada | Elaborar Scripts de base de datos |  | X | 1
| 2018-04-02 | 18:00 | 18:20 | 0:00 | Terminada | Elaborar manual de usuario |  | X | 1
r | 2018-04-03 | 18:00 | 18:20 | 0:00 | Terminada | Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). |  | X | 1
| 2018-04-03 | 18:30 | 18:40 | 0:00 | Terminada | Revisión de casos de prueba |  | X | 1
| 2018-04-03 | 18:45 | 16:55 | 0:00 | Terminada | Revisión del informe de prueba |  | X | 1
| 2018-04-03 | 19:00 | 19:10 | 0:00 | Terminada | Revisión script base de datos |  | X | 1
| 2018-04-03 | 19:15 | 19:25 | 0:00 | Terminada | Revisión manual de usuario |  | X | 1
| 2018-04-03 | 19:00 | 19:10 | 0:00 | Terminada | Hacer bitácoras de tiempos. |  | X | 1
| 2018-04-03 | 19:40 | 19:55 | 0:00 | Terminada | Actualizar planeación de actividades. |  | X | 1
[8 empty] | X | 1
[8 empty] | X | 1

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVO
CRITERIOS DE ENTRADA
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Codigo | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado
SALIDAS
CRITERIOS DE SALIDA
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Descripción |  |  | Autor(es)