## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: PRUEBAS |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición del proceso de pruebas | LE | 30 | 2018-04-02 | 16:40 | 2018-04-02 | 16:40 | 0
Reunión definición del proceso de pruebas | LP | 30 | 2018-04-02 | 16:40 | 2018-04-02 | 16:40 | 0
Reunión definición del proceso de pruebas | LA | 30 | 2018-04-02 | 16:40 | 2018-04-02 | 16:40 | 0
Reunión definición del proceso de pruebas | LC | 30 | 2018-04-02 | 16:40 | 2018-04-02 | 16:40 | 0
Reunión definición del proceso de pruebas | LD | 30 | 2018-04-02 | 16:40 | 2018-04-02 | 16:40 | 0
Reunión definición del proceso de pruebas | LS | 30 | 2018-04-02 | 16:40 | 2018-04-02 | 16:40 | 0
Elaboración de acta de reunión | LA | 15 | 2018-04-02 | 11:00 | 2018-04-02 | 11:00 | 0
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-04-02 | 23:00 | 2018-04-02 | 23:00 | 0
Elaborar plantillas de documentos: Plantillas caso de prueba, plantillas plan de prueba | LC | 60 | 2018-04-02 | 16:00 | 2018-04-02 | 16:00 | 0
Elaborar casos de prueba | LD | 40 | 2018-04-02 | 17:00 | 2018-04-02 | 17:00 | 0
Elaborar casos de prueba | LS | 40 | 2018-04-02 | 17:00 | 2018-04-02 | 17:00 | 0
Elaborar informe de prueba | LA | 40 | 2018-04-02 | 17:00 | 2018-04-02 | 17:00 | 0
Elaborar informe de prueba | LC | 40 | 2018-04-02 | 17:00 | 2018-04-02 | 17:00 | 0
Elaborar Scripts de base de datos | LE | 40 | 2018-04-02 | 17:00 | 2018-04-02 | 17:00 | 0
Elaborar Scripts de base de datos | LP | 40 | 2018-04-02 | 17:00 | 2018-04-02 | 17:00 | 0
Elaborar manual de usuario | LE | 20 | 2018-04-02 | 18:00 | 2018-04-02 | 18:00 | 0
Elaborar manual de usuario | LP | 20 | 2018-04-02 | 18:00 | 2018-04-02 | 18:00 | 0
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LE | 15 | 2018-04-03 | 18:00 | 2018-04-03 | 18:00 | 0
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LP | 15 | 2018-04-03 | 18:00 | 2018-04-03 | 18:00 | 0
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LA | 15 | 2018-04-03 | 18:00 | 2018-04-03 | 18:00 | 0
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LC | 15 | 2018-04-03 | 18:00 | 2018-04-03 | 18:00 | 0
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LD | 10 | 2018-04-03 | 18:30 | 2018-04-03 | 18:30 | 0
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LS | 10 | 2018-04-03 | 18:30 | 2018-04-03 | 18:30 | 0
Revisión de casos de prueba | LE | 10 | 2018-04-03 | 18:30 | 2018-04-03 | 18:30 | 0
Revisión de casos de prueba | LP | 10 | 2018-04-03 | 18:30 | 2018-04-03 | 18:30 | 0
Revisión de casos de prueba | LA | 10 | 2018-04-03 | 18:30 | 2018-04-03 | 18:30 | 0
Revisión de casos de prueba | LC | 10 | 2018-04-03 | 18:30 | 2018-04-03 | 18:30 | 0
Revisión de casos de prueba | LD | 10 | 2018-04-03 | 18:45 | 2018-04-03 | 18:45 | 0
Revisión de casos de prueba | LS | 10 | 2018-04-03 | 18:45 | 2018-04-03 | 18:45 | 0
Revisión del informe de prueba | LE | 10 | 2018-04-03 | 18:45 | 2018-04-03 | 18:45 | 0
Revisión del informe de prueba | LP | 10 | 2018-04-03 | 18:45 | 2018-04-03 | 18:45 | 0
Revisión del informe de prueba | LA | 10 | 2018-04-03 | 18:45 | 2018-04-03 | 18:45 | 0
Revisión del informe de prueba | LC | 10 | 2018-04-03 | 18:45 | 2018-04-03 | 18:45 | 0
Revisión del informe de prueba | LD | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Revisión del informe de prueba | LS | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Revisión script base de datos | LE | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Revisión script base de datos | LP | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Revisión script base de datos | LA | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Revisión script base de datos | LC | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Revisión script base de datos | LD | 10 | 2018-04-03 | 19:15 | 2018-04-03 | 19:15 | 0
Revisión script base de datos | LS | 10 | 2018-04-03 | 19:15 | 2018-04-03 | 19:15 | 0
Revisión manual de usuario | LE | 10 | 2018-04-03 | 19:15 | 2018-04-03 | 19:15 | 0
Revisión manual de usuario | LP | 10 | 2018-04-03 | 19:15 | 2018-04-03 | 19:15 | 0
Revisión manual de usuario | LA | 10 | 2018-04-03 | 19:15 | 2018-04-03 | 19:15 | 0
Revisión manual de usuario | LC | 10 | 2018-04-03 | 19:15 | 2018-04-03 | 19:15 | 0
Revisión manual de usuario | LD | 5 | 2018-04-03 | 19:25 | 2018-04-03 | 19:25 | 0
Revisión manual de usuario | LS | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-04-03 | 19:00 | 2018-04-03 | 19:00 | 0
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-04-03 | 19:15 | 2018-04-03 | 19:15 | 0
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-04-03 | 19:40 | 2018-04-03 | 19:40 | 0
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-04-03 | 20:00 | 2018-04-03 | 20:00 | 0
| Duracion Total | 960 |  |  |  | Duracion Total | 951
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 10 | 165 |  |  |  | Lider de equipo | 10 | 170
Lider de Planeación | 11 | 190 |  |  |  | Lider de Planeación | 11 | 185
Lider de Soporte | 9 | 135 |  |  |  | Lider de Soporte | 9 | 135
Lider de Desarrollo | 8 | 125 |  |  |  | Lider de Desarrollo | 8 | 120
Lider de Calidad | 9 | 195 |  |  |  | Lider de Calidad | 9 | 191
Lider de Arquitectura | 9 | 150 |  |  |  | Lider de Arquitectura | 9 | 150
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 10 | 165 |  | 170 | -5 | -3.0303
Lider de Planeación | 11 | 190 |  | 185 | 5 | 2.6316
Lider de Soporte | 9 | 135 |  | 135 | 0 | 0
Lider de Desarrollo | 8 | 125 |  | 120 | 5 | 4
Lider de Calidad | 9 | 195 |  | 191 | 4 | 2.0513
Lider de Arquitectura | 9 | 150 |  | 150 | 0 | 0