## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [7 empty] | Grupo:METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Multa | Pago | Observaciones
Reunión definición del proceso de lanzamiento | Todo el equipo | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0
Elaboración de acta de reunión | LD | 60 | 2018-02-06 | 22:00 | 2018-02-06 | 21:55 | 5 minutos antes
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 25 | 2018-02-03 | 19:00 | 2018-02-03 | 19:00 | 0
Elaborar plantillas de documentos: script del proceso semanal, acta de reunión, planeación de actividades, acta de iniciación, estándares de documentos. | LC | 60 | 2018-02-06 | 19:00 | 2018-02-06 | 18:50 | 10 minutos antes
Conformación equipo (nombre, logo, integrantes) | LE | 40 | 2018-02-06 | 17:00 | 2018-02-06 | 17:00 | 0
Asignación de roles | Todo el equipo | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0
Definición reglas de funcionamiento del equipo | Todo el equipo | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | Todo el equipo | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes
Establecer horarios de dedicación al proyecto | Todo el equipo | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas de equipo | Todo el equipo | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | Todo el equipo | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de equipo | LE | 20 | 2018-02-06 | 20:20 | 2018-02-06 | 20:10 | 10 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de planeación | LP | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:53 | 7 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de calidad | LC | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:58 | 2 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de desarrollo | LD | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:55 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de arquitectura | LA | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:50 | 10 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de soporte | LS | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:55 | 5 minutos antes
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | Todo el equipo | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes
Revisión del documento acta de iniación | LC | 15 | 2018-02-06 | 21:30 | 2018-02-06 | 21:30 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte | LS | 10 | 2018-02-06 | 22:00 | 2018-02-06 | 22:00 | 0
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo | LS-LD | 5 | 2018-02-07 | 7:00 | 2018-02-06 | 7:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos | Todo el equipo | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes
Consolidar bitácoras de tiempos | LS | 15 | 2018-02-06 | 22:45 | 2018-02-06 | 22:44 | 1 minuto antes
Actualizar planeación de actividades | LP | 20 | 2018-02-06 | 21:00 | 2018-02-06 | 20:54 | 6 minutos antes
Elaborar el Informe semanal | LA | 30 | 2018-02-06 | 23:00 | 2018-02-06 | 22:50 | 10 minutos antes
| Duracion Total | 655
Roles | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 11 | 355
Lider de Planeación | 12 | 320
Lider de Soporte | 13 | 295
Lider de Desarrollo | 12 | 340
Lider de Calidad | 12 | 350
Lider de Arquitectura | 11 | 305