## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: Definición y administración de requerimientos de software |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición del proceso de requerimientos | LE | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00 | 0
Reunión definición del proceso de requerimientos | LP | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00
Reunión definición del proceso de requerimientos | LA | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00
Reunión definición del proceso de requerimientos | LC | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00
Reunión definición del proceso de requerimientos | LD | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00
Reunión definición del proceso de requerimientos | LS | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00
Elaboración de acta de reunión | LD | 15 | 2018-02-17 | 10:30 | 2018-02-17 | 10:30
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-02-17 | 11:00 | 2018-02-17 | 11:00
Elaborar plantillas de documentos: Plan de manejo de riesgos, plan de administración de configuración y control de cambios, documento de estrategia | LC | 60 | 2018-02-17 | 18:00
Elaborar plan de administración de requerimientos de software | LA | 20 | 2018-02-20 | 21:00
Elaborar plan de administración de requerimientos de software | LC | 20 | 2018-02-20 | 21:00
Elaborar especificación de requerimientos de software | LE | 20 | 2018-02-20 | 21:00
Elaborar especificación de requerimientos de software | LP | 20 | 2018-02-20 | 21:00
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LE | 15 | 2018-02-20 | 21:30
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LP | 15 | 2018-02-20 | 21:30
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LA | 15 | 2018-02-20 | 21:30
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LC | 15 | 2018-02-20 | 21:30
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LD | 15 | 2018-02-20 | 21:30
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LS | 15 | 2018-02-20 | 21:30
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LE | 10 | 2018-02-20 | 22:00
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LP | 10 | 2018-02-20 | 22:00
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LA | 10 | 2018-02-20 | 22:00
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LC | 10 | 2018-02-20 | 22:00
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LD | 10 | 2018-02-20 | 22:00
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LS | 10 | 2018-02-20 | 22:00
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LE | 10 | 2018-02-20 | 22:15
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LP | 10 | 2018-02-20 | 22:15
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LA | 10 | 2018-02-20 | 22:15
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LC | 10 | 2018-02-20 | 22:15
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LD | 10 | 2018-02-20 | 22:15
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LS | 10 | 2018-02-20 | 22:15
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 2018-02-21 | 19:00
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 2018-02-21 | 19:00
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 2018-02-21 | 19:00
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 2018-02-21 | 19:00
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 2018-02-21 | 19:00
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 2018-02-21 | 19:00
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 2018-02-21 | 19:10
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-02-21 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-02-21 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-02-21 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-02-21 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-02-21 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-02-21 | 20:00
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-02-21 | 20:30
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-02-21 | 20:45
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-02-21 | 21:00
| Duracion Total | 720 |  |  |  | Duracion Total | 0
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 8 | 115 |  |  |  | Lider de equipo | 8
Lider de Planeación | 9 | 140 |  |  |  | Lider de Planeación | 9
Lider de Soporte | 8 | 95 |  |  |  | Lider de Soporte | 8
Lider de Desarrollo | 7 | 100 |  |  |  | Lider de Desarrollo | 7
Lider de Calidad | 8 | 165 |  |  |  | Lider de Calidad | 8
Lider de Arquitectura | 7 | 105 |  |  |  | Lider de Arquitectura | 7
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo
Lider de Planeación
Lider de Soporte
Lider de Desarrollo
Lider de Calidad
Lider de Arquitectura