## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: | [7 empty] | Grupo:METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Multa | Pago | Observaciones
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LE | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LA | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LC | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LP | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LD | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LS | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0
Elaboración de acta de reunión | LD | 60 | 2018-02-06 | 22:00 | 2018-02-06 | 21:55 | 5 minutos antes
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 25 | 2018-02-03 | 19:00 | 2018-02-03 | 19:00 | 0
Elaborar plantillas de documentos: script del proceso semanal, acta de reunión, planeación de actividades, acta de iniciación, estándares de documentos. | LC | 60 | 2018-02-06 | 19:00 | 2018-02-06 | 18:50 | 10 minutos antes
Conformación equipo (nombre, logo, integrantes) | LE | 40 | 2018-02-06 | 17:00 | 2018-02-06 | 17:00 | 0
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LS | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0
Asignación de roles | LE | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0
Asignación de roles | LP | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0
Asignación de roles | LA | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0
Asignación de roles | LC | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0
Asignación de roles | LS | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0
Asignación de roles | LD | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LE | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LP | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LA | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LC | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LD | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LS | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LE | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LP | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LS | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LD | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LA | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LC | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LE | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LP | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LS | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LA | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LD | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LC | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas de equipo | LE | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes
Definir objetivos y métricas de equipo | LP | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes
Definir objetivos y métricas de equipo | LA | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes
Definir objetivos y métricas de equipo | LC | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes
Definir objetivos y métricas de equipo | LD | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes
Definir objetivos y métricas de equipo | LS | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LE | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LP | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LA | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LC | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LD | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LS | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de equipo | LE | 20 | 2018-02-06 | 20:20 | 2018-02-06 | 20:10 | 10 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de planeación | LP | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:53 | 7 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de calidad | LC | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:58 | 2 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de desarrollo | LD | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:55 | 5 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de arquitectura | LA | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:50 | 10 minutos antes
Definir objetivos y métricas rol de líder de soporte | LS | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:55 | 5 minutos antes
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LE | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LP | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LA | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LC | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LS | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LD | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes
Revisión del documento acta de iniación | LC | 15 | 2018-02-06 | 21:30 | 2018-02-06 | 21:30 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte | LS | 10 | 2018-02-06 | 22:00 | 2018-02-06 | 22:00 | 0
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo | LS | 5 | 2018-02-07 | 7:00 | 2018-02-06 | 7:00 | 0
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo | LD | 5 | 2018-02-07 | 7:00 | 2018-02-06 | 7:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos | LE | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes
Hacer bitácoras de tiempos | LP | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes
Hacer bitácoras de tiempos | LS | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes
Hacer bitácoras de tiempos | LA | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes
Hacer bitácoras de tiempos | LD | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes
Hacer bitácoras de tiempos | LC | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes
Consolidar bitácoras de tiempos | LS | 15 | 2018-02-06 | 22:45 | 2018-02-06 | 22:44 | 1 minuto antes
Actualizar planeación de actividades | LP | 20 | 2018-02-06 | 21:00 | 2018-02-06 | 20:54 | 6 minutos antes
Elaborar el Informe semanal | LA | 30 | 2018-02-06 | 23:00 | 2018-02-06 | 22:50 | 10 minutos antes
| Duracion Total | 1965
[8 empty] | Duracion Total | 2167
Roles | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 11 | 355 |  |  |  |  | Roles | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de Planeación | 12 | 320 |  |  |  |  | Lider de equipo | 11 | 312
Lider de Soporte | 13 | 295 |  |  |  |  | Lider de Planeación | 12 | 320
Lider de Desarrollo | 12 | 340 |  |  |  |  | Lider de Soporte | 13 | 390
Lider de Calidad | 12 | 350 |  |  |  |  | Lider de Desarrollo | 12 | 326
Lider de Arquitectura | 11 | 305 |  |  |  |  | Lider de Calidad | 12 | 474
[7 empty] | Lider de Arquitectura | 11 | 345