## Cuaderno
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
METFOR
CICLO I
CUADERNO DE TRABAJO
| NOMBRE: | Daniel Alejandro Peña
TRABAJO | FECHA | PROCESO | INTEGRANTE ENCARGADO | ESTIMADO |  | REAL |  |  | HASTA LA FECHA |  |  |  |  | DESCRIPCION
|  |  |  | TIEMPO | UNIDADES | TIEMPO | UNIDADES | VELOCIDAD | TIEMPO | UNIDADES | VELOCIDAD | MAX | MIN
1 | 2018-02-02 | Reunión definición del proceso de lanzamiento | Todo el equipo | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19
2 | 2018-02-02 | Elaboración de acta de reunión | LD | 60 | 1 | 55 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 55 | 55
3 | 2018-02-03 | Realizar planeación semanal de actividades | LP | 25 | 1 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23
4 | 2018-02-06 | Elaborar plantillas de documentos: script del proceso semanal, acta de reunión, planeación de actividades, acta de iniciación, estándares de documentos. | LC | 60 | 1 | 57 | 1 | 57 | 57 | 1 | 57 | 57 | 57
5 | 2018-02-06 | Conformación equipo (nombre, logo, integrantes) | LE | 40 | 1 | 39 | 1 | 39 | 39 | 1 | 39 | 39 | 39
6 | 2018-02-02 | Asignación de roles | Todo el equipo | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10
7 | 2018-02-06 | Definición reglas de funcionamiento del equipo | Todo el equipo | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15
8 | 2018-02-06 | Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | Todo el equipo | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19
9 | 2018-02-05 | Establecer horarios de dedicación al proyecto | Todo el equipo | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10
10 | 2018-02-06 | Definir objetivos y métricas de equipo | Todo el equipo | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15
11 | 2018-02-06 | Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | Todo el equipo | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15
12 | 2018-02-06 | Definir objetivos y métricas rol de líder de equipo | LE | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20
13 | 2018-02-06 | Definir objetivos y métricas rol de líder de planeación | LP | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15
14 | 2018-02-06 | Definir objetivos y métricas rol de líder de calidad | LC | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20
15 | 2018-02-06 | Definir objetivos y métricas rol de líder de desarrollo | LD | 20 | 1 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18
16 | 2018-02-06 | Definir objetivos y métricas rol de líder de arquitectura | LA | 20 | 1 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17
17 | 2018-02-06 | Definir objetivos y métricas rol de líder de soporte | LS | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20
18 | 2018-02-06 | Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | Todo el equipo | 25 | 1 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23
19 | 2018-02-06 | Revisión del documento acta de iniación | LC | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14
20 | 2018-02-06 | Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte | LS | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9
21 | 2018-02-06 | Subida de todos los documentos y actualización página del grupo | LS-LD | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5
22 | 2018-02-06 | Elaborar bitácora de tiempos | Todo el equipo | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10
23 | 2018-02-06 | Consolidar bitácoras de tiempos | Todo el equipo | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14
24 | 2018-02-07 | Actualizar planeación de actividades | LP | 20 | 1 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18
25 | 2018-02-06 | Elaborar el Informe semanal | LA | 30 | 1 | 28 | 1 | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVO
CRITERIOS DE ENTRADA
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Codigo | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado
SALIDAS
CRITERIOS DE SALIDA
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Descripción |  |  | Autor(es)