## Asignaciones
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: Arquitectura y diseño de software |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | II
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión Arquitectura y diseño de software | LE | 30 | 2018-04-30 | 20:00
Reunión Arquitectura y diseño de software | LP | 30 | 2018-04-30 | 20:00
Reunión Arquitectura y diseño de software | LA | 30 | 2018-04-30 | 20:00
Reunión Arquitectura y diseño de software | LC | 30 | 2018-04-30 | 20:00
Reunión Arquitectura y diseño de software | LD | 30 | 2018-04-30 | 20:00
Reunión Arquitectura y diseño de software | LS | 30 | 2018-04-30 | 20:00
Reunión Arquitectura y diseño de software | LP | 30 | 2018-04-30 | 20:00
Revisar y modificar plantillas de documentos: | LC
Modificar SDS: Introducción según alcance, decisión acerca del estilo de la arquitectura y formato de decisiones | LE | 35 | 2018-04-30 | 22:00
Modificar SDS: Introducción según alcance, decisión acerca del estilo de la arquitectura y formato de decisiones | LP | 35 | 2018-04-30 | 22:00
Modificar SDS: Diseño detallado: modelo de clases y modelo entidad relación | LD | 40 | 2018-04-30 | 22:00
Modificar SDS: Diseño detallado: modelo de clases y modelo entidad relación | LS | 40 | 2018-04-30 | 22:00
Modificar SDS: Formato de decisiones para cada vista, modelo interfaz gráfica | LC | 40 | 2018-04-30 | 22:00
Modificar SDS: Formato de decisiones para cada vista, modelo interfaz gráfica | LA | 40 | 2018-04-30 | 22:00
Revisión Especificación de diseño de software | LE | 30 | 2018-05-01 | 18:30
Revisión Especificación de diseño de software | LP | 30 | 2018-05-01 | 18:30
Revisión Especificación de diseño de software | LA | 30 | 2018-05-01 | 18:30
Revisión Especificación de diseño de software | LC | 30 | 2018-05-01 | 18:30
Revisión Especificación de diseño de software | LD | 30 | 2018-05-01 | 18:30
Revisión Especificación de diseño de software | LS | 30 | 2018-05-01 | 18:30
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-05-01 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-05-01 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-05-01 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-05-01 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-05-01 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-05-01 | 20:00
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-05-01 | 22:00
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-05-01 | 22:00
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-05-01 | 22:00
| Duración Total | 715 |  |  |  | Duración Total | 790
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Líder de equipo | 5 | 115 |  |  |  | Líder de equipo | 5 | 135
Líder de Planeación | 6 | 150 |  |  |  | Líder de Planeación | 6 | 150
Líder de Soporte | 5 | 120 |  |  |  | Líder de Soporte | 5 | 130
Líder de Desarrollo | 4 | 110 |  |  |  | Líder de Desarrollo | 4 | 120
Líder de Calidad | 5 | 110 |  |  |  | Líder de Calidad | 5 | 125
Líder de Arquitectura | 4 | 110 |  |  |  | Líder de Arquitectura | 4 | 130
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Líder de equipo | 10 | 115 |  | 135 | -20 | -17.3913
Líder de Planeación | 11 | 150 |  | 150 | 0 | 0
Líder de Soporte | 9 | 120 |  | 130 | -10 | -8.3333
Líder de Desarrollo | 8 | 110 |  | 120 | -10 | -9.0909
Líder de Calidad | 9 | 110 |  | 125 | -15 | -13.6364
Líder de Arquitectura | 9 | 110 |  | 130 | -20 | -18.1818