## Bitacora
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
METFOR
CICLO I
BITACORA DE REGISTRO DE TIEMPOS
| NOMBRE: | Alfredojosé Calderón
| NIVEL: | Definición y administración de requerimientos de software
FECHA | INCIO | FIN | TIEMPO INTERRUPCION | FASE TAREA | COMPONENTE | COMENTARIOS | C | U
1702/2018 | 10:00 | 10:30 | 0 | Reunión | Requerimientos | Reunión definición del proceso de requerimientos | x | 1
1702/2018 | 18:00 | 19:25 | 15 | Elaborar Plantillas | Requerimientos | Elaborar plantillas Escenarios de calidad, Casos de uso, Documento de administración de requerimientos, Checklist defectos, checklist requerimientos | x | 5
2018-02-19 | 20:30 | 21:40 | 10 | Elaborar Documentos | Requerimientos | Elaborar Casos de uso para Seleccionar tipo de producto, inciar sesión admin, eliminar punto de venta | x | 3
2018-02-19 | 22:00 | 22:15 | 0 | Elaborar Documentos | Requerimientos | Elaborar escenario de calidad para Escalabilidad | x | 1
2018-02-20 | 21:00 | 21:20 | 0 | Correción | Requerimientos | Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | X | 1
2018-02-20 | 22:00 | 22:10 | 0 | Revisión | Requerimientos | Revisión del plan de administración de requerimientos de software | X | 1
2018-02-20 | 22:15 | 22:25 | 0 | Revisión | Requerimientos | Revisión de la especificación de requerimientos del software | X | 1
2018-02-20 | 22:30 | 22:45 | 0 | Elaborar Documentos | Requerimientos | Elaborar bitacora de tiempos | x | 1
2018-02-23 | 8:00 | 10:00 | 0 | Revisión | Requerimientos | Revisar documentos y realizar control de defectos | x | 1

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVO
CRITERIOS DE ENTRADA
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Codigo | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado
SALIDAS
CRITERIOS DE SALIDA
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Descripción |  |  | Autor(es)