## SEMANA 1
Especificación Detallada de Tareas
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: Planeación |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Tamaño
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LE | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LA | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LC | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LP | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LD | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LS | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0 | 0.5
Elaboración de acta de reunión | LD | 60 | 2018-02-06 | 22:00 | 2018-02-06 | 21:55 | 5 minutos antes | 1
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 25 | 2018-02-03 | 19:00 | 2018-02-03 | 19:00 | 0 | 0.45
Elaborar plantillas de documentos: script del proceso semanal, acta de reunión, planeación de actividades, acta de iniciación, estándares de documentos. | LC | 60 | 2018-02-06 | 19:00 | 2018-02-06 | 18:50 | 10 minutos antes | 1
Conformación equipo (nombre, logo, integrantes) | LE | 40 | 2018-02-06 | 17:00 | 2018-02-06 | 17:00 | 0 | 0.6
Reunión definición del proceso de lanzamiento | LS | 30 | 2018-02-02 | 16:30 | 2018-02-02 | 16:30 | 0 | 0.5
Asignación de roles | LE | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0 | 1
Asignación de roles | LP | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0 | 1
Asignación de roles | LA | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0 | 1
Asignación de roles | LC | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0 | 1
Asignación de roles | LS | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0 | 1
Asignación de roles | LD | 27 | 2018-02-02 | 18:10 | 2018-02-02 | 18:10 | 0 | 1
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LE | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0 | 1
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LP | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0 | 1
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LA | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0 | 1
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LC | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0 | 1
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LD | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0 | 1
Definición reglas de funcionamiento del equipo | LS | 28 | 2018-02-06 | 18:00 | 2018-02-06 | 18:00 | 0 | 1
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LE | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes | 1
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LP | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes | 1
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LS | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes | 1
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LD | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes | 1
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LA | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes | 1
Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LC | 30 | 2018-02-06 | 17:30 | 2018-02-06 | 17:28 | 2 minutos antes | 1
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LE | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes | 1
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LP | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes | 1
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LS | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes | 1
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LA | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes | 1
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LD | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes | 1
Establecer horarios de dedicación al proyecto | LC | 31 | 2018-02-05 | 16:10 | 2018-02-05 | 16:05 | 5 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de equipo | LE | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de equipo | LP | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de equipo | LA | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de equipo | LC | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de equipo | LD | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de equipo | LS | 23 | 2018-02-06 | 19:10 | 2018-02-06 | 19:06 | 4 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LE | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LP | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LA | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LC | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LD | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LS | 22 | 2018-02-06 | 19:30 | 2018-02-06 | 19:25 | 5 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas rol de líder de equipo | LE | 20 | 2018-02-06 | 20:20 | 2018-02-06 | 20:10 | 10 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas rol de líder de planeación | LP | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:53 | 7 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas rol de líder de calidad | LC | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:58 | 2 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas rol de líder de desarrollo | LD | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:55 | 5 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas rol de líder de arquitectura | LA | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:50 | 10 minutos antes | 1
Definir objetivos y métricas rol de líder de soporte | LS | 20 | 2018-02-06 | 20:00 | 2018-02-06 | 19:55 | 5 minutos antes | 1
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LE | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes | 1
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LP | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes | 1
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LA | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes | 1
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LC | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes | 1
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LS | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes | 1
Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LD | 34 | 2018-02-06 | 20:35 | 2018-02-06 | 20:30 | 5 minutos antes | 1
Revisión del documento acta de iniación | LC | 15 | 2018-02-06 | 21:30 | 2018-02-06 | 21:30 | 0 | 0.25
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte | LS | 10 | 2018-02-06 | 22:00 | 2018-02-06 | 22:00 | 0 | 0.05
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo | LS | 5 | 2018-02-07 | 7:00 | 2018-02-06 | 7:00 | 0 | 0.025
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo | LD | 5 | 2018-02-07 | 7:00 | 2018-02-06 | 7:00 | 0 | 0.025
Hacer bitácoras de tiempos | LE | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes | 1
Hacer bitácoras de tiempos | LP | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes | 1
Hacer bitácoras de tiempos | LS | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes | 1
Hacer bitácoras de tiempos | LA | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes | 1
Hacer bitácoras de tiempos | LD | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes | 1
Hacer bitácoras de tiempos | LC | 30 | 2018-02-06 | 22:30 | 2018-02-06 | 22:33 | 7 minutos antes | 1
Consolidar bitácoras de tiempos | LS | 15 | 2018-02-06 | 22:45 | 2018-02-06 | 22:44 | 1 minuto antes | 0.25
Actualizar planeación de actividades | LP | 20 | 2018-02-06 | 21:00 | 2018-02-06 | 20:54 | 6 minutos antes | 1
Elaborar el Informe semanal | LA | 30 | 2018-02-06 | 23:00 | 2018-02-06 | 22:50 | 10 minutos antes | 0.5
Reunión definición del proceso de estrategia | LE | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes | 0.5
Reunión definición del proceso de estrategia | LP | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes | 0.5
Reunión definición del proceso de estrategia | LA | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes | 0.5
Reunión definición del proceso de estrategia | LC | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes | 0.5
Reunión definición del proceso de estrategia | LD | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes | 0.5
Reunión definición del proceso de estrategia | LS | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes | 0.5
Elaboración de acta de reunión | LA | 15 | 2018-02-11 | 11:00 | 2018-02-11 | 11:00 | 0 | 2
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-02-10 | 23:00 | 2018-02-10 | 23:00 | 0 | 1
Elaborar plantillas de documentos: Plan de manejo de riesgos, plan de administración de configuración y control de cambios, documento de estrategia | LC | 60 | 2018-02-10 | 16:00 | 2018-02-10 | 16:00 | 0 | 3
Elaborar plan de manejo de riesgos | LA | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0 | 6
Elaborar plan de manejo de riesgos | LC | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0 | 6
Elaborar plan de administración de riesgos | LD | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0 | 5
Elaborar plan de administración de riesgos | LS | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0 | 5
Elaborar documento de estrategia. | LE | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0 | 5
Elaborar documento de estrategia. | LP | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0 | 5
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LE | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00 | 0 | 0.25
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LP | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00 | 0 | 0.25
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LA | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00 | 0 | 0.25
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LC | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00 | 0 | 0.25
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LD | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00 | 0 | 0.25
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LS | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00 | 0 | 0.25
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LE | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes | 6
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LP | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes | 6
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LA | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes | 6
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LC | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes | 6
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LD | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes | 6
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LS | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes | 6
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LE | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes | 5
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LP | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes | 5
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LA | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes | 5
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LC | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes | 5
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LD | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes | 5
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LS | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes | 5
Revisión de documento de estrategia. | LE | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0 | 5
Revisión de documento de estrategia. | LP | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0 | 5
Revisión de documento de estrategia. | LA | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0 | 5
Revisión de documento de estrategia. | LC | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0 | 5
Revisión de documento de estrategia. | LD | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0 | 5
Revisión de documento de estrategia. | LS | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0 | 5
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0 | 3
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0 | 3
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0 | 3
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0 | 3
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0 | 3
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0 | 3
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 2018-02-11 | 19:25 | 2018-02-11 | 19:25 | 0 | 0.025
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0 | 1
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-02-12 | 19:15 | 2018-02-12 | 19:15 | 0 | 0.025
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-02-12 | 19:40 | 2018-02-12 | 19:38 | 2 minutos antes | 0.5
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-02-12 | 20:00 | 2018-02-12 | 20:00 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de requerimientos | LE | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de requerimientos | LP | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de requerimientos | LA | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de requerimientos | LC | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00 | 0 | 0.5
Reunión definición del proceso de requerimientos | LD | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00 | 0 | 2
Reunión definición del proceso de requerimientos | LS | 30 | 2018-02-17 | 10:00 | 2018-02-17 | 10:00 | 0 | 0.46
Elaboración de acta de reunión | LD | 15 | 2018-02-17 | 10:30 | 2018-02-17 | 10:30 | 0 | 2
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-02-17 | 11:00 | 2018-02-17 | 11:00 | 0 | 0.4
Elaborar plantillas de documentos: Plan de manejo de riesgos, plan de administración de configuración y control de cambios, documento de estrategia | LC | 60 | 2018-02-17 | 18:00 | 2018-02-17 | 18:00 | 0 | 0.3
Elaborar plan de administración de requerimientos de software | LA | 20 | 2018-02-20 | 21:00 | 2018-02-20 | 21:00 | 0 | 1
Elaborar plan de administración de requerimientos de software | LC | 20 | 2018-02-20 | 21:00 | 2018-02-20 | 21:00 | 0 | 1
Elaborar especificación de requerimientos de software | LE | 20 | 2018-02-20 | 21:00 | 2018-02-20 | 21:00 | 0 | 1
Elaborar especificación de requerimientos de software | LP | 20 | 2018-02-20 | 21:00 | 2018-02-20 | 21:00 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LE | 15 | 2018-02-20 | 21:30 | 2018-02-20 | 21:30 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LP | 15 | 2018-02-20 | 21:30 | 2018-02-20 | 21:30 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LA | 15 | 2018-02-20 | 21:30 | 2018-02-20 | 21:30 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LC | 15 | 2018-02-20 | 21:30 | 2018-02-20 | 21:30 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LD | 15 | 2018-02-20 | 21:30 | 2018-02-20 | 21:30 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LS | 15 | 2018-02-20 | 21:30 | 2018-02-20 | 21:30 | 0 | 1
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LE | 10 | 2018-02-20 | 22:00 | 2018-02-20 | 22:00 | 0 | 1
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LP | 10 | 2018-02-20 | 22:00 | 2018-02-20 | 22:00 | 0 | 1
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LA | 10 | 2018-02-20 | 22:00 | 2018-02-20 | 22:00 | 0 | 1
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LC | 10 | 2018-02-20 | 22:00 | 2018-02-20 | 22:00 | 0 | 1
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LD | 10 | 2018-02-20 | 22:00 | 2018-02-20 | 22:00 | 0 | 1
Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LS | 10 | 2018-02-20 | 22:00 | 2018-02-20 | 22:00 | 0 | 1
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LE | 10 | 2018-02-20 | 22:15 | 2018-02-20 | 22:15 | 0 | 1
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LP | 10 | 2018-02-20 | 22:15 | 2018-02-20 | 22:15 | 0 | 1
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LA | 10 | 2018-02-20 | 22:15 | 2018-02-20 | 22:15 | 0 | 1
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LC | 10 | 2018-02-20 | 22:15 | 2018-02-20 | 22:15 | 0 | 1
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LD | 10 | 2018-02-20 | 22:15 | 2018-02-20 | 22:15 | 0 | 1
Revisión de la especificación de requerimientos del software | LS | 10 | 2018-02-20 | 22:15 | 2018-02-20 | 22:15 | 0 | 1
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 2018-02-21 | 19:00 | 2018-02-21 | 19:00 | 0 | 1
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 2018-02-21 | 19:00 | 2018-02-21 | 19:00 | 0 | 1
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 2018-02-21 | 19:00 | 2018-02-21 | 19:00 | 0 | 1
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 2018-02-21 | 19:00 | 2018-02-21 | 19:00 | 0 | 1
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 2018-02-21 | 19:00 | 2018-02-21 | 19:00 | 0 | 1
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 2018-02-21 | 19:00 | 2018-02-21 | 19:00 | 0 | 1
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 2018-02-21 | 19:10 | 2018-02-21 | 19:10 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-02-21 | 20:00 | 2018-02-21 | 20:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-02-21 | 20:00 | 2018-02-21 | 20:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-02-21 | 20:00 | 2018-02-21 | 20:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-02-21 | 20:00 | 2018-02-21 | 20:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-02-21 | 20:00 | 2018-02-21 | 20:00 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-02-21 | 20:00 | 2018-02-21 | 20:00 | 0 | 1
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-02-21 | 20:30 | 2018-02-21 | 20:30 | 0 | 1
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-02-21 | 20:45 | 2018-02-21 | 20:45 | 0 | 1
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-02-21 | 21:00 | 2018-02-21 | 21:00 | 0 | 1
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LE | 30 | 2018-02-24 | 10:00 | 2018-02-24 | 10:00 | 0 | 1
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LP | 30 | 2018-02-24 | 10:00 | 2018-02-24 | 10:00 | 0 | 1
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LA | 30 | 2018-02-24 | 10:00 | 2018-02-24 | 10:00 | 0 | 1
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LC | 30 | 2018-02-24 | 10:00 | 2018-02-24 | 10:00 | 0 | 1
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LD | 30 | 2018-02-24 | 10:00 | 2018-02-24 | 10:00 | 0 | 1
Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LS | 30 | 2018-02-24 | 10:00 | 2018-02-24 | 10:00 | 0 | 1
Elaboración de acta de reunión | LS | 15 | 2018-02-24 | 10:30 | 2018-02-24 | 10:30 | 0 | 1
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-02-24 | 12:00 | 2018-02-24 | 11:55 | 5 minutos | 1
Elaborar plantillas de documentos: Especficación detallada de tareas, plan de calidad. | LC | 60 | 2018-02-25 | 18:00 | 2018-02-25 | 18:00 | 0 | 1
Elaborar especificación detallada de tareas | LP | 30 | 2018-02-25 | 19:00 | 2018-02-25 | 19:00 | 0 | 1
Elaborar plan de calidad (SUMQ) | LP | 30 | 2018-02-26 | 21:00 | 2018-02-26 | 21:00 | 0 | 0.25
Elaborar plan de calidad (SUMQ) | LE | 30 | 2018-02-26 | 21:00 | 2018-02-26 | 21:00 |  | 0.05
Elaborar plan de calidad (SUMP) | LS | 30 | 2018-02-26 | 21:00 | 2018-02-26 | 21:00 | 0 | 0.025
Elaborar plan de calidad (SUMP) | LD | 30 | 2018-02-26 | 21:00 | 2018-02-26 | 21:00 | 0 | 0.025
Elaborar proceso de planeación | LA | 30 | 2018-02-26 | 21:00 | 2018-02-26 | 21:00 | 0 | 1
Elaborar proceso de planeación | LC | 30 | 2018-02-26 | 21:00 | 2018-02-26 | 21:00 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LE | 15 | 2018-02-26 | 21:30 | 2018-02-26 | 21:30 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LP | 15 | 2018-02-26 | 21:30 | 2018-02-26 | 21:30 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LA | 15 | 2018-02-26 | 21:30 | 2018-02-26 | 21:30 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LC | 15 | 2018-02-26 | 21:30 | 2018-02-26 | 21:30 | 0 | 1
Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LD | 15 | 2018-02-26 | 21:30 | 2018-02-26 | 21:30 | 0 | 0.26
Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LS | 15 | 2018-02-26 | 21:30 | 2018-02-26 | 21:30 | 0 | 2
Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LE | 10 | 2018-02-26 | 22:00 | 2018-02-26 | 22:00 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LP | 10 | 2018-02-27 | 19:00 | 2018-02-27 | 19:00 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LA | 10 | 2018-02-27 | 19:00 | 2018-02-27 | 19:00 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LC | 10 | 2018-02-27 | 19:00 | 2018-02-27 | 19:00 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LD | 10 | 2018-02-27 | 19:00 | 2018-02-27 | 19:00 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LS | 10 | 2018-02-27 | 19:00 | 2018-02-27 | 19:00 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMP) | LE | 10 | 2018-02-27 | 19:15 | 2018-02-27 | 19:15 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMP) | LP | 10 | 2018-02-27 | 19:15 | 2018-02-27 | 19:15 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMP) | LA | 10 | 2018-02-27 | 19:15 | 2018-02-27 | 19:15 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMP) | LC | 10 | 2018-02-27 | 19:15 | 2018-02-27 | 19:15 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMP) | LD | 10 | 2018-02-27 | 19:15 | 2018-02-27 | 19:15 | 0 | 0.5
Revisión del plan de calidad (SUMP) | LS | 10 | 2018-02-27 | 19:15 | 2018-02-27 | 19:15 | 0 | 0.5
Revisión de proceso de planeación | LE | 15 | 2018-02-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0 | 0.5
Revisión de proceso de planeación | LP | 15 | 2018-02-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0 | 2
Revisión de proceso de planeación | LA | 15 | 2018-02-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0 | 1
Revisión de proceso de planeación | LC | 15 | 2018-02-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0 | 3
Revisión de proceso de planeación | LD | 15 | 2018-02-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0 | 6
Revisión de proceso de planeación | LS | 15 | 2018-02-27 | 19:40 | 2018-02-27 | 19:40 | 0 | 6
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 2018-02-27 | 20:00 | 2018-02-27 | 19:50 | 10 minutos menos | 5
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 2018-02-27 | 20:00 | 2018-02-27 | 20:00 | 0 | 5
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 2018-02-27 | 20:00 | 2018-02-27 | 20:00 | 0 | 5
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 2018-02-27 | 20:00 | 2018-02-27 | 20:00 | 0 | 5
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 2018-02-27 | 20:00 | 2018-02-27 | 20:00 | 0 | 0.5
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 2018-02-27 | 20:00 | 2018-02-27 | 20:00 | 0 | 0.5
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 2018-02-27 | 20:10 | 2018-02-27 | 20:10 | 0 | 0.5
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-02-27 | 20:30 | 2018-02-27 | 20:30 | 0 | 0.5
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-02-27 | 20:30 | 2018-02-27 | 20:30 | 0 | 0.5
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-02-27 | 20:30 | 2018-02-27 | 20:30 | 0 | 0.5
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-02-27 | 20:30 | 2018-02-27 | 20:30 | 0 | 1
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-02-27 | 20:30 | 2018-02-27 | 20:30 | 0 | 0.45
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-02-27 | 20:30 | 2018-02-27 | 20:30 | 0 | 1
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-02-27 | 20:45 | 2018-02-27 | 20:45 | 0 | 0.6
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-02-27 | 21:00 | 2018-02-27 | 21:00 | 0 | 0.5
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-02-27 | 21:30 | 2018-02-27 | 21:30 | 0 | 0.05