## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: ESTRATEGIA |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición del proceso de estrategia | LE | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de estrategia | LP | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de estrategia | LA | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de estrategia | LC | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de estrategia | LD | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de estrategia | LS | 30 | 2018-02-09 | 16:40 | 2018-02-09 | 16:39 | 1 minuto antes
Elaboración de acta de reunión | LA | 15 | 2018-02-11 | 11:00 | 2018-02-11 | 11:00 | 0
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-02-10 | 23:00 | 2018-02-10 | 23:00 | 0
Elaborar plantillas de documentos: Plan de manejo de riesgos, plan de administración de configuración y control de cambios, documento de estrategia | LC | 60 | 2018-02-10 | 16:00 | 2018-02-10 | 16:00 | 0
Elaborar plan de manejo de riesgos | LA | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0
Elaborar plan de manejo de riesgos | LC | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0
Elaborar plan de administración de riesgos | LD | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0
Elaborar plan de administración de riesgos | LS | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0
Elaborar documento de estrategia. | LE | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0
Elaborar documento de estrategia. | LP | 20 | 2018-02-11 | 17:00 | 2018-02-11 | 17:00 | 0
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LE | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LP | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LA | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LC | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LD | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LS | 15 | 2018-02-11 | 18:00 | 2018-02-11 | 18:00
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LE | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LP | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LA | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LC | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LD | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes
Revisión del plan de manejo de riesgos. | LS | 10 | 2018-02-11 | 18:30 | 2018-02-11 | 18:25 | 5 minutos antes
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LE | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LP | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LA | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LC | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LD | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes
Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LS | 10 | 2018-02-11 | 18:45 | 2018-02-11 | 18:43 | 2 minutos antes
Revisión de documento de estrategia. | LE | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0
Revisión de documento de estrategia. | LP | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0
Revisión de documento de estrategia. | LA | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0
Revisión de documento de estrategia. | LC | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0
Revisión de documento de estrategia. | LD | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0
Revisión de documento de estrategia. | LS | 10 | 2018-02-11 | 19:00 | 2018-02-11 | 19:00 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0
Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 2018-02-11 | 19:15 | 2018-02-11 | 19:15 | 0
Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 2018-02-11 | 19:25 | 2018-02-11 | 19:25 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-02-12 | 19:00 | 2018-02-12 | 19:00 | 0
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-02-12 | 19:15 | 2018-02-12 | 19:15 | 0
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-02-12 | 19:40 | 2018-02-12 | 19:38 | 2 minutos antes
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-02-12 | 20:00 | 2018-02-12 | 20:00 | 0
| Duracion Total | 820 |  |  |  | Duracion Total | 0
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 9 | 125 |  |  |  | Lider de equipo | 9 | 0
Lider de Planeación | 10 | 150 |  |  |  | Lider de Planeación | 10 | 0
Lider de Soporte | 10 | 125 |  |  |  | Lider de Soporte | 10 | 0
Lider de Desarrollo | 8 | 115 |  |  |  | Lider de Desarrollo | 8 | 0
Lider de Calidad | 9 | 175 |  |  |  | Lider de Calidad | 9 | 0
Lider de Arquitectura | 9 | 130 |  |  |  | Lider de Arquitectura | 9 | 0