## Bitacora
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
METFOR
CICLO II
BITACORA DE REGISTRO DE TIEMPOS
| NOMBRE: | Alfredojosé Calderón
| NIVEL: | Planeación y requerimientos
FECHA | INCIO | FIN | TIEMPO INTERRUPCION | FASE TAREA | COMPONENTE | COMENTARIOS | C | U
2018-04-19 | 16:00 | 16:30 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Reunión definición de Planeación y requerimientos |  | 1 | x
2018-04-21 | 22:00 | 22:30 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Realizar planeación semanal de actividades |  | 1 | x
2018-04-21 | 23:00 | 23:15 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Modificar Especificación detallada de tareas: Ajustar tareas según ciclo 1, ajustar tamaño y relacion tiempo real ciclo 1 con el esperado ciclo 3 |  | 1 | x
2018-04-23 | 18:30 | 18:40 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Modificar Plan de calidad: Cubrir con metricas el manejo de defectos y de calidad |  | 1 | x
2018-04-23 | 18:45 | 19:05 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Revisión Especificación detallada de tareas |  | 1 | x
2018-04-23 | 19:00 | 19:10 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Revisión Especificación de requerimientos de software |  | 1 | x
2018-04-23 | 19:15 | 20:05 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Revisión Plan de administración de requerimientosa |  | 1 | x
2018-04-23 | 20:00 | 20:10 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Revisión Plan de calidad |  | 1 | x
2018-04-24 | 23:15 | 23:25 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Hacer bitácoras de tiempos. |  | 1 | x
2018-04-24 | 23:25 | 23:35 | 0 minutos | Planeación y requerimientos | Actualizar planeación de actividades. |  | 1 | x

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVO
CRITERIOS DE ENTRADA
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Codigo | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado
SALIDAS
CRITERIOS DE SALIDA
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Descripción |  |  | Autor(es)