## Sheet1
Cambios de Definición y administración de requerimientos de software
PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: IMPLEMENTACIÓN | METFOR
[5 empty] | Ciclo: | I
N° | Documento | Descripción del cambio
1 | Caso de Uso Confirmar Pedido | Modificación ciclo 2
2 | Caso de Uso Inicio de Sesión | Modificación ciclo 2
3 | Caso de Uso Modificar Producto | Modificación entrada
4 | Caso de Uso Registro de Usuario | Modificación entrada y corrección criterios de aceptación
5 | Caso de Uso Agregar Producto | Modificación entrada
6 | Caso de Uso Eliminar Producto | Modificación de entrada
7 | Caso de Uso Seleccionar Producto | Modificación entrada |  | Firmado por:
8 | Caso de Uso Ver Información Pedido | Modificación entrada |  | Lider de Equipo
Fecha: | Tipo: | Solicitado por: | Aprobador por:
2018-04-24 | Cambio de Caso de uso | Administrador de Desarrollo | Lider de Equipo
Descripción del cambio.
Se debe retirar los casos de uso Agregar Punto de venta, Modificar Punto de Venta y Eliminar Punto
Justificación del cambio. |  |  |  | Firmado por:
Estos requerimientos se deben retirar, ya que el manejo de los puntos de venta han sido retirados por el cambio en el alcance del proyecto. |  |  |  | Lider de Equipo
Fecha: | Tipo: | Solicitado por: | Aprobador por:
2018-04-24 | Cambio de Caso de uso | Administrador de Desarrollo | Lider de Equipo
Descripción del cambio.
Se debe retirar el caso de uso confirmar información de formulario
Justificación del cambio.
Este requerimiento se debe retirar ya que este esta contenido en el caso de uso Confirmar Pedido
N° | Documento | Descripción del cambio
1 | Escenario de Calidad Escalabilidad | Modificación justificación
2 | Escenario de Calidad Confiabilidad | Modificación respuesta
3 | Escenario de Calidad Portabilidad | Modificación respuesta
4 | Escenario de Calidad Desempeño | Modificación Fuente, Estimulo, Artefacto, Respuesta, Medida de la Respuesta
5 | Escenario de Calidad Funcionalidad | Corrección de la justificación y Medida de respuesta
6 | Escenario de Calidad Disponibilidad | Cambio de ciclo