## Tareas
ESPECIFICACION DETALLADA DE TAREAS
Universidad Piloto de Colombia |  | PROYECTO: RAPICOOP | [6 empty] | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | II
Fase | Actividad | Encargado | Ciclo I |  |  |  | Ciclo II | Observaciones
|  |  | Tiempo Estimado (minutos) | Tiempo Real (minutos) | Diferencia | Tiempo Estimado (minutos) | Diferencia T estimado vs T Real Ciclo I
Lanzameinto del proyecyo | Reunión definición del proceso de lanzamiento | LE | 30 | 25 | -5 | 20 | -5
| Reunión definición del proceso de lanzamiento | LA | 30 | 25 | -5 | 20 | -5
| Reunión definición del proceso de lanzamiento | LC | 30 | 25 | -5 | 20 | -5
| Reunión definición del proceso de lanzamiento | LP | 30 | 25 | -5 | 20 | -5
| Reunión definición del proceso de lanzamiento | LD | 30 | 25 | -5 | 20 | -5
| Reunión definición del proceso de lanzamiento | LS | 30 | 25 | -5 | 20 | -5
| Elaboración de acta de reunión | LD | 60 | 45 | -15 | 10 | -35
| Realizar planeación semanal de actividades | LP | 25 | 30 | 5 | 10 | -20
| Elaborar plantillas de documentos: script del proceso semanal, acta de reunión, planeación de actividades, acta de iniciación, estándares de documentos. | LC | 60 | 70 | 10 | 20 | -50
| Conformación equipo (nombre, logo, integrantes) | LE | 40 | 30 | -10 | 0 | -30
| Reunión definición del proceso de lanzamiento | LS | 30 | 40 | 10 | 20 | -20
| Asignación de roles | LE | 27 | 20 | -7 | 5 | -15
| Asignación de roles | LP | 27 | 20 | -7 | 5 | -15
| Asignación de roles | LA | 27 | 20 | -7 | 5 | -15
| Asignación de roles | LC | 27 | 20 | -7 | 5 | -15
| Asignación de roles | LS | 27 | 20 | -7 | 5 | -15
| Asignación de roles | LD | 27 | 20 | -7 | 5 | -15
| Definición reglas de funcionamiento del equipo | LE | 28 | 30 | 2 | 5 | -25
| Definición reglas de funcionamiento del equipo | LP | 28 | 30 | 2 | 5 | -25
| Definición reglas de funcionamiento del equipo | LA | 28 | 30 | 2 | 5 | -25
| Definición reglas de funcionamiento del equipo | LC | 28 | 30 | 2 | 5 | -25
| Definición reglas de funcionamiento del equipo | LD | 28 | 30 | 2 | 5 | -25
| Definición reglas de funcionamiento del equipo | LS | 28 | 30 | 2 | 5 | -25
| Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LE | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LP | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LS | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LD | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LA | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | LC | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Establecer horarios de dedicación al proyecto | LE | 31 | 20 | -11 | 0 | -20
| Establecer horarios de dedicación al proyecto | LP | 31 | 20 | -11 | 0 | -20
| Establecer horarios de dedicación al proyecto | LS | 31 | 20 | -11 | 0 | -20
| Establecer horarios de dedicación al proyecto | LA | 31 | 20 | -11 | 0 | -20
| Establecer horarios de dedicación al proyecto | LD | 31 | 20 | -11 | 0 | -20
| Establecer horarios de dedicación al proyecto | LC | 31 | 20 | -11 | 0 | -20
| Definir objetivos y métricas de equipo | LE | 23 | 30 | 7 | 10 | -20
| Definir objetivos y métricas de equipo | LP | 23 | 30 | 7 | 10 | -20
| Definir objetivos y métricas de equipo | LA | 23 | 30 | 7 | 10 | -20
| Definir objetivos y métricas de equipo | LC | 23 | 30 | 7 | 10 | -20
| Definir objetivos y métricas de equipo | LD | 23 | 30 | 7 | 10 | -20
| Definir objetivos y métricas de equipo | LS | 23 | 30 | 7 | 10 | -20
| Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LE | 22 | 25 | 3 | 10 | -15
| Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LP | 22 | 25 | 3 | 10 | -15
| Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LA | 22 | 25 | 3 | 10 | -15
| Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LC | 22 | 25 | 3 | 10 | -15
| Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LD | 22 | 25 | 3 | 10 | -15
| Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | LS | 22 | 25 | 3 | 10 | -15
| Definir objetivos y métricas rol de líder de equipo | LE | 20 | 12 | -8 | 5 | -7
| Definir objetivos y métricas rol de líder de planeación | LP | 20 | 15 | -5 | 5 | -10
| Definir objetivos y métricas rol de líder de calidad | LC | 20 | 15 | -5 | 5 | -10
| Definir objetivos y métricas rol de líder de desarrollo | LD | 20 | 15 | -5 | 5 | -10
| Definir objetivos y métricas rol de líder de arquitectura | LA | 20 | 15 | -5 | 5 | -10
| Definir objetivos y métricas rol de líder de soporte | LS | 20 | 15 | -5 | 5 | -10
| Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LE | 34 | 40 | 6 | 10 | -30
| Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LP | 34 | 40 | 6 | 10 | -30
| Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LA | 34 | 40 | 6 | 10 | -30
| Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LC | 34 | 40 | 6 | 10 | -30
| Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LS | 34 | 40 | 6 | 10 | -30
| Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | LD | 34 | 40 | 6 | 10 | -30
| Revisión del documento acta de iniación | LC | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte | LS | 10 | 15 | 5 | 5 | -10
| Subida de todos los documentos y actualización página del grupo | LD | 5 | 5 | 0 | 5 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos | LE | 30 | 20 | -10 | 10 | -10
| Hacer bitácoras de tiempos | LP | 30 | 20 | -10 | 10 | -10
| Hacer bitácoras de tiempos | LS | 30 | 20 | -10 | 10 | -10
| Hacer bitácoras de tiempos | LA | 30 | 20 | -10 | 10 | -10
| Hacer bitácoras de tiempos | LD | 30 | 20 | -10 | 10 | -10
| Hacer bitácoras de tiempos | LC | 30 | 20 | -10 | 10 | -10
| Consolidar bitácoras de tiempos | LS | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Actualizar planeación de actividades | LP | 20 | 20 | 0 | 10 | -10
| Elaborar el Informe semanal | LA | 30 | 20 | -10 | 10 | -10
Estrategia del proyecto | Reunión definición del proceso de estrategia | LE | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de estrategia | LP | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de estrategia | LA | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de estrategia | LC | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de estrategia | LD | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de estrategia | LS | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Elaboración de acta de reunión | LA | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 15 | -5 | 10 | -5
| Elaborar plantillas de documentos: Plan de manejo de riesgos, plan de administración de configuración y control de cambios, documento de estrategia | LC | 60 | 45 | -15 | 20 | -25
| Elaborar plan de manejo de riesgos | LA | 20 | 25 | 5 | 20 | -5 | Modificar el plan a partir de lo obtenido en el ciclo 1
| Elaborar plan de manejo de riesgos | LC | 20 | 25 | 5 | 20 | -5 | Modificar el plan a partir de lo obtenido en el ciclo 1
| Elaborar plan de administración de riesgos | LD | 20 | 15 | -5 | 15 | 0 | Modificar el plan a partir de lo obtenido en el ciclo 1
| Elaborar plan de administración de riesgos | LS | 20 | 15 | -5 | 15 | 0 | Modificar el plan a partir de lo obtenido en el ciclo 1
| Elaborar documento de estrategia. | LE | 20 | 30 | 10 | 20 | -10 | Aplicar el modelo de estimación
| Elaborar documento de estrategia. | LP | 20 | 30 | 10 | 20 | -10 | Aplicar el modelo de estimación
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LE | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LP | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LA | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LC | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LD | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Acta de iniciación). | LS | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Revisión del plan de manejo de riesgos. | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión del plan de manejo de riesgos. | LP | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión del plan de manejo de riesgos. | LA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión del plan de manejo de riesgos. | LC | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión del plan de manejo de riesgos. | LD | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión del plan de manejo de riesgos. | LS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LE | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LP | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LA | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LC | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LD | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de configuración y control de cambios. | LS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión de documento de estrategia. | LE | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión de documento de estrategia. | LP | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión de documento de estrategia. | LA | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión de documento de estrategia. | LC | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión de documento de estrategia. | LD | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión de documento de estrategia. | LS | 10 | 15 | 5 | 5 | -10
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 8 | 3 | 5 | -3
| Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 6 | 1 | 10 | 4
| Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 20 | 5 | 10 | -10
| Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 13 | 3 | 10 | -3
Definición y administración de requerimientos de software | Reunión definición del proceso de requerimientos | LE | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de requerimientos | LP | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de requerimientos | LA | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de requerimientos | LC | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de requerimientos | LD | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de requerimientos | LS | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Elaboración de acta de reunión | LD | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 20 | 0 | 10 | -10
| Elaborar plantillas de documentos: Plan de manejo de riesgos, plan de administración de configuración y control de cambios, documento de estrategia | LC | 30 | 60 | 30 | 20 | -40
| Elaborar plan de administración de requerimientos de software | LA | 20 | 30 | 10 | 20 | -10 | Ajustar a partir de lo registrado en el ciclo 1
| Elaborar plan de administración de requerimientos de software | LC | 20 | 30 | 10 | 20 | -10 | Ajustar a partir de lo registrado en el ciclo 1
| Elaborar especificación de requerimientos de software | LE | 20 | 40 | 20 | 10 | -30 | Ajustar a partir de lo registrado en el ciclo 1
| Elaborar especificación de requerimientos de software | LP | 20 | 40 | 20 | 10 | -30 | Ajustar a partir de lo registrado en el ciclo 1
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LE | 15 | 20 | 5 | 15 | -5
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LP | 15 | 20 | 5 | 15 | -5
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LA | 15 | 20 | 5 | 15 | -5
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LC | 15 | 20 | 5 | 15 | -5
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LD | 15 | 20 | 5 | 15 | -5
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Estrategia). | LS | 15 | 20 | 5 | 15 | -5
| Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LE | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LP | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LA | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LC | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LD | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del plan de administración de requerimientos de software | LS | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión de la especificación de requerimientos del software | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión de la especificación de requerimientos del software | LP | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión de la especificación de requerimientos del software | LA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión de la especificación de requerimientos del software | LC | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión de la especificación de requerimientos del software | LD | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión de la especificación de requerimientos del software | LS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 5 | 0 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 6 | -4 | 10 | 4
| Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 6 | -4 | 10 | 4
| Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 6 | -4 | 10 | 4
| Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 6 | -4 | 10 | 4
| Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 6 | -4 | 10 | 4
| Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 6 | -4 | 10 | 4
| Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 5 | 0 | 10 | 5
| Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 20 | 5 | 10 | -10
| Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Planeación del proyecto | Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LE | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LP | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LA | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LC | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LD | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de planeación y calidad | LS | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Elaboración de acta de reunión | LS | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 15 | -5 | 10 | -5
| Elaborar plantillas de documentos: Especficación detallada de tareas, plan de calidad. | LC | 60 | 60 | 0 | 20 | -40
| Elaborar especificación detallada de tareas | LP | 30 | 30 | 0 | 20 | -10 | Comparación tiempos ciclo 1 y estimación ciclo 2
| Elaborar plan de calidad (SUMQ) | LP | 30 | 35 | 5 | 30 | -5 | Realizar de nuevo las metricas
| Elaborar plan de calidad (SUMQ) | LE | 30 | 35 | 5 | 30 | -5 | Realizar de nuevo las metricas
| Elaborar plan de calidad (SUMP) | LS | 30 | 40 | 10 | 30 | -10 | Realizar de nuevo las metricas
| Elaborar plan de calidad (SUMP) | LD | 30 | 40 | 10 | 30 | -10 | Realizar de nuevo las metricas
| Elaborar proceso de planeación | LA | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Elaborar proceso de planeación | LC | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LE | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LP | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LA | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LC | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LD | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Requerimientos). | LS | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
| Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LE | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LP | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LA | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LC | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LD | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMQ) | LS | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMP) | LE | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMP) | LP | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMP) | LA | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMP) | LC | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMP) | LD | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión del plan de calidad (SUMP) | LS | 10 | 20 | 10 | 15 | -5
| Revisión de proceso de planeación | LE | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de proceso de planeación | LP | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de proceso de planeación | LA | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de proceso de planeación | LC | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de proceso de planeación | LD | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de proceso de planeación | LS | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 10 | 5 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 8 | -2 | 10 | 2
| Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 9 | -1 | 10 | 1
| Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 9 | -1 | 10 | 1
| Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 6 | -4 | 10 | 4
| Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 5 | -5 | 10 | 5
| Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 10 | 5 | 10 | 0
| Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Arquitectura y diseño de software | Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LE | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LP | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LA | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LC | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LD | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de arquitectura y diseño | LS | 20 | 30 | 10 | 20 | -10
| Elaboración de acta de reunión | LS | 15 | 18 | 3 | 10 | -8
| Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 20 | 0 | 10 | -10
| Elaborar plantillas de documentos: Diagrama de clases, estandar de diseño, Especificación de diseño de software | LC | 45 | 60 | 15 | 20 | -40
| Elaborar diagrama de clases | LP | 20 | 39 | 19 | 20 | -19 | Ajustar el diagrama de clases
| Elaborar diagrama de clases | LE | 20 | 39 | 19 | 20 | -19 | Ajustar el diagrama de clases
| Elaborar estandar de diseño | LD | 20 | 35 | 15 | 20 | -15 | Ajustar el estandar de diseño
| Elaborar estandar de diseño | LS | 20 | 35 | 15 | 20 | -15 | Ajustar el estandar de diseño
| Elaborar especificación del diseño de software | LC | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Elaborar especificación del diseño de software | LA | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LE | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LP | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LA | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LC | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LD | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Planeación). | LS | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Revisión de diagrama de clases | LE | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de diagrama de clases | LP | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de diagrama de clases | LA | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de diagrama de clases | LC | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de diagrama de clases | LD | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de diagrama de clases | LS | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión del estandar de diseño | LE | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión del estandar de diseño | LP | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión del estandar de diseño | LA | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión del estandar de diseño | LC | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión del estandar de diseño | LD | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión del estandar de diseño | LS | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Revisión de especificación del diseño de software | LE | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Revisión de especificación del diseño de software | LP | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Revisión de especificación del diseño de software | LA | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Revisión de especificación del diseño de software | LC | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Revisión de especificación del diseño de software | LD | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Revisión de especificación del diseño de software | LS | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 8 | 3 | 10 | 2
| Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 8 | -2 | 10 | 2
| Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 9 | -1 | 10 | 1
| Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 6 | -4 | 10 | 4
| Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 8 | 3 | 10 | 2
| Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
Implementación | Reunión definición del proceso de Implementación | LE | 30 | 50 | 20 | 20 | -30
| Reunión definición del proceso de Implementación | LP | 30 | 50 | 20 | 20 | -30
| Reunión definición del proceso de Implementación | LA | 30 | 50 | 20 | 20 | -30
| Reunión definición del proceso de Implementación | LC | 30 | 50 | 20 | 20 | -30
| Reunión definición del proceso de Implementación | LD | 30 | 50 | 20 | 20 | -30
| Reunión definición del proceso de Implementación | LS | 30 | 50 | 20 | 20 | -30
| Elaboración de acta de reunión | LS | 15 | 13 | -2 | 10 | -3
| Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 15 | -5 | 10 | -5
| Modificar plantillas de documentos: Script, Control de Asignaciones y maestro documentos | LC | 15 | 15 | 0 | 15 | 0
| Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LP | 25 | 35 | 10 | 30 | -5
| Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LE | 25 | 35 | 10 | 30 | -5
| Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LD | 25 | 35 | 10 | 30 | -5
| Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LS | 25 | 35 | 10 | 30 | -5
| Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LC | 25 | 35 | 10 | 30 | -5
| Elaborar clases con sus respectivos atributos y metodos | LA | 25 | 35 | 10 | 30 | -5
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LE | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LP | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LA | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LC | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LD | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Realizar correcciones de la etapa anterior (Diseño). | LS | 30 | 30 | 0 | 15 | -15
| Elaborar componente "Flota de moviles" | LE | 40 | 60 | 20 | 70 | 10 | Elaborar componente "pago"
| Elaborar componente "Flota de moviles" | LP | 40 | 60 | 20 | 70 | 10 | Elaborar componente "pago"
| Elaborar componente "Flota de moviles" | LA | 40 | 60 | 20 | 70 | 10 | Elaborar componente "pago"
| Elaborar componente "Flota de moviles" | LC | 40 | 60 | 20 | 70 | 10 | Elaborar componente "pago"
| Elaborar componente "Flota de moviles" | LD | 40 | 60 | 20 | 70 | 10 | Elaborar componente "pago"
| Elaborar componente "Flota de moviles" | LS | 40 | 60 | 20 | 70 | 10 | Elaborar componente "pago"
| Elaborar seguimiento en tiempo real (Componente "Flota moviles") | LS | 310 | 400 | 90 | 360 | -40 | Elaborar "Domicilios"
| Elaborar seguimiento en tiempo real (Componente "Flota moviles") | LD | 310 | 400 | 90 | 360 | -40 | Elaborar "Domicilios"
| Elaborar Conocimiento de ruta (Componente "Flota moviles") | LA | 310 | 400 | 90 | 360 | -40 | Elaborar "Domicilios"
| Elaborar Conocimiento de ruta (Componente "Flota moviles") | LC | 310 | 400 | 90 | 360 | -40 | Elaborar "Domicilios"
| Elaborar Conocimiento de ubicación del movil (Componente "Flota moviles") | LE | 310 | 400 | 90 | 360 | -40 | Elaborar "Domicilios"
| Elaborar Conocimiento de ubicación del movil (Componente "Flota moviles") | LP | 310 | 400 | 90 | 360 | -40 | Elaborar "Domicilios"
| Elaborar Número de pedidos por distribuir por móvil (Componente "Flota moviles") | LE | 310 | 400 | 90 | 360 | -40 | Elaborar "Domicilios"
| Elaborar Número de pedidos por distribuir por móvil (Componente "Flota moviles") | LP | 310 | 400 | 90 | 360 | -40 | Elaborar "Domicilios"
| Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LE | 60 | 75 | 15 | 70 | -5 | Elaborar "Prestamo de plantas"
| Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LP | 60 | 75 | 15 | 70 | -5 | Elaborar "Prestamo de plantas"
| Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LA | 60 | 75 | 15 | 70 | -5 | Elaborar "Prestamo de plantas"
| Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LC | 60 | 75 | 15 | 70 | -5 | Elaborar "Prestamo de plantas"
| Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LD | 60 | 75 | 15 | 70 | -5 | Elaborar "Prestamo de plantas"
| Elaborar componente "Prestamo de plantas" | LS | 60 | 75 | 15 | 70 | -5 | Elaborar "Prestamo de plantas"
| Elaborar Solicitud de reserva (Componente "Prestamo de plantas") | LS | 360 | 383 | 23 | 360 | -23 | Elaborar "Inicio de sesión"
| Elaborar Solicitud de reserva (Componente "Prestamo de plantas") | LD | 360 | 383 | 23 | 360 | -23 | Elaborar "Inicio de sesión"
| Elaborar Solicitud de cancelación (Componente "Prestamo de plantas") | LA | 300 | 370 | 70 | 360 | -10 | Elaborar "Inicio de sesión"
| Elaborar Solicitud de cancelación (Componente "Prestamo de plantas") | LC | 300 | 370 | 70 | 360 | -10 | Elaborar "Inicio de sesión"
| Elaborar Cola de espera (Componente "Prestamo de plantas") | LE | 360 | 400 | 40 | 360 | -40 | Elaborar "Inicio de sesión"
| Elaborar Cola de espera (Componente "Prestamo de plantas") | LP | 360 | 400 | 40 | 360 | -40 | Elaborar "Inicio de sesión"
| Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LS | 60 | 90 | 30 | 70 | -20
| Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LD | 60 | 90 | 30 | 70 | -20
| Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LA | 60 | 90 | 30 | 70 | -20
| Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LC | 60 | 90 | 30 | 70 | -20
| Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LE | 60 | 90 | 30 | 70 | -20
| Elaborar componente "Plataforma manejo de pedidos" | LP | 60 | 90 | 30 | 70 | -20
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LE | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LP | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LA | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LC | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LD | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Entrega de todos los documentos finales al líder de soporte. | LS | 10 | 10 | 0 | 5 | -5
| Subida de todos los documentos y actualización página del grupo. | LS | 5 | 5 | 0 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 20 | 5 | -15 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 20 | 5 | -15 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 20 | 6 | -14 | 10 | 4
| Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 20 | 8 | -12 | 10 | 2
| Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 20 | 5 | -15 | 10 | 5
| Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 20 | 9 | -11 | 10 | 1
| Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 15 | 8 | -7 | 10 | 2
| Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 15 | 0 | 10 | -5
| Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
Pruebas de software | Reunión definición del proceso de pruebas | LE | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de pruebas | LP | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de pruebas | LA | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de pruebas | LC | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de pruebas | LD | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Reunión definición del proceso de pruebas | LS | 30 | 30 | 0 | 20 | -10
| Elaboración de acta de reunión | LA | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 15 | -5 | 10 | -5
| Elaborar plantillas de documentos: Plantillas caso de prueba, plantillas plan de prueba | LC | 60 | 60 | 0 | 15 | -45
| Elaborar casos de prueba | LD | 40 | 40 | 0 | 30 | -10
| Elaborar casos de prueba | LS | 40 | 40 | 0 | 30 | -10
| Elaborar informe de prueba | LA | 40 | 45 | 5 | 30 | -15
| Elaborar informe de prueba | LC | 40 | 45 | 5 | 30 | -15
| Elaborar Scripts de base de datos | LE | 40 | 40 | 0 | 30 | -10
| Elaborar Scripts de base de datos | LP | 40 | 40 | 0 | 30 | -10
| Elaborar manual de usuario | LE | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
| Elaborar manual de usuario | LP | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LE | 15 | 20 | 5 | 20 | 0
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LP | 15 | 20 | 5 | 20 | 0
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LA | 15 | 20 | 5 | 20 | 0
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LC | 15 | 20 | 5 | 20 | 0
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LD | 10 | 10 | 0 | 15 | 5
| Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LS | 10 | 10 | 0 | 15 | 5
| Revisión de casos de prueba | LE | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Revisión de casos de prueba | LP | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Revisión de casos de prueba | LA | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Revisión de casos de prueba | LC | 10 | 12 | 2 | 15 | 3
| Revisión de casos de prueba | LD | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Revisión de casos de prueba | LS | 10 | 15 | 5 | 15 | 0
| Revisión del informe de prueba | LE | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del informe de prueba | LP | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del informe de prueba | LA | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del informe de prueba | LC | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del informe de prueba | LD | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión del informe de prueba | LS | 10 | 15 | 5 | 10 | -5
| Revisión script base de datos | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión script base de datos | LP | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión script base de datos | LA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión script base de datos | LC | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión script base de datos | LD | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión script base de datos | LS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión manual de usuario | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión manual de usuario | LP | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión manual de usuario | LA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión manual de usuario | LC | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Revisión manual de usuario | LD | 5 | 5 | 0 | 10 | 5
| Revisión manual de usuario | LS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
| Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 6 | 1 | 10 | 4
| Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 10 | -5 | 10 | 0
| Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
|  | Total: | 12400 | 12383 |  | 11045
|  | Diferencia Tiempo estimado Ciclo 1 y Tiempo estimado Ciclo 2: | [5 empty] | 1355 | Minutos menos
|  | Diferencia Tiempo Real Ciclo 1 y Tiempo estimado Ciclo 2: | [5 empty] | 1338 | Minutos menos