## Slide 1
METFOR
Juan Felipe García
Santiago Galeano Cancino
Daniel Peña Malaver
Carlos Rodríguez Cruz
Alfredo José Calderón
Pablo Emilio Balcero

## Slide 2: Actividades Realizadas
Corrección acta de constitución
Plan de manejo de riesgos
Plan de administración de configuración y control de cambios
Documento de estrategia
Bitácora

## Slide 3
Roles
Integrante | Rol
Santiago Galeano Cancino | Líder Equipo
Juan Felipe García | Líder Desarrollador
Daniel Peña Malaver | Líder Planeación
Carlos Rodríguez Cruz | Líder Soporte
Alfredo José Calderón | Líder Calidad
Pablo Emilio Balcero | Líder Arquitectura

## Slide 4: Estimación individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo asignado a cada integrante para llevar a cabo las actividades.
Roles | Actividades asignadas | Tiempo de actividades (minutos)
Líder de equipo | 9 | 125
Líder de Planeación | 10 | 150
Líder de Soporte | 10 | 125
Líder de Desarrollo | 8 | 115
Lider de Calidad | 9 | 175
Lider de Arquitectura | 9 | 130
La duración estimada para llevar a cabo el nivel de estrategia del proyecto es de 820 minutos.

## Slide 5: Duración individual del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo que se gasto cada integrante para llevar a cabo las actividades.
Roles | Actividades asignadas | Tiempo de actividades (minutos)
Líder de equipo | 9 | 135
Líder de Planeación | 10 | 130
Líder de Soporte | 10 | 140
Líder de Desarrollo | 8 | 169
Lider de Calidad | 9 | 253
Lider de Arquitectura | 9 | 202
El tiempo total ejecutando la estrategia del proyecto fue: 1029 minutos.

## Slide 6: Comparación de tiempos
En la siguiente tabla se puede evidenciar el tiempo estimado y el tiempo gastado por cada integrante
Roles | Actividades asignadas | Tiempo asignado (minutos)
Líder de equipo | 9 | 125
Líder de Planeación | 10 | 150
Líder de Soporte | 10 | 125
Líder de Desarrollo | 8 | 115
Lider de Calidad | 9 | 175
Lider de Arquitectura | 9 | 130
Tiempo consumido (minutos)
135
130
140
169
253
202

## Slide 7: Tiempo delta del proyecto
En la siguiente tabla se puede evidenciar la diferencia en tiempo tiempo que se calculó por cada integrante para llevar a cabo las actividades.
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 9 | 125 | 135 | -10 | -8,00%
Lider de Planeación | 10 | 150 | 130 | 20 | 13,33%
Lider de Soporte | 10 | 125 | 140 | -15 | -12,00%
Lider de Desarrollo | 8 | 115 | 169 | -54 | -46,96%
Lider de Calidad | 9 | 175 | 253 | -78 | -44,57%
Lider de Arquitectura | 9 | 130 | 202 | -72 | -55,38%
La diferencia entre la estimación y la duración real fue de: 209 minutos de retraso en la realización de las actividades, es decir, un 20,31% de retraso.

## Slide 8: Conclusiones
Se realizaron todas las actividades propuestas para esta semana, con un desempeño óptimo por parte de todos los integrantes.
Se hizo uso de los canales de comunicación para realizar aportes dentro del grupo.
Se hizo una retroalimentación, para verificar que todo halla quedado como se deseaba.
El tiempo de realización del proyecto fue mayor al tiempo estimado total.