## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: PRUEBAS |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | I
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición del proceso de pruebas | LE | 30 | 2018-04-02 | 16:40 |  |  | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de pruebas | LP | 30 | 2018-04-02 | 16:40 |  |  | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de pruebas | LA | 30 | 2018-04-02 | 16:40 |  |  | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de pruebas | LC | 30 | 2018-04-02 | 16:40 |  |  | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de pruebas | LD | 30 | 2018-04-02 | 16:40 |  |  | 1 minuto antes
Reunión definición del proceso de pruebas | LS | 30 | 2018-04-02 | 16:40 |  |  | 1 minuto antes
Elaboración de acta de reunión | LA | 15 | 2018-04-02 | 11:00 |  |  | 0
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-04-02 | 23:00 |  |  | 0
Elaborar plantillas de documentos: Plantillas caso de prueba, plantillas plan de prueba | LC | 60 | 2018-04-02 | 16:00 |  |  | 0
Elaborar casos de prueba | LD | 40 | 2018-04-02 | 17:00 |  |  | 0
Elaborar casos de prueba | LS | 40 | 2018-04-02 | 17:00 |  |  | 0
Elaborar informe de prueba | LA | 40 | 2018-04-02 | 17:00 |  |  | 0
Elaborar informe de prueba | LC | 40 | 2018-04-02 | 17:00 |  |  | 0
Elaborar Scripts de base de datos | LE | 40 | 2018-04-02 | 17:00 |  |  | 0
Elaborar Scripts de base de datos | LP | 40 | 2018-04-02 | 17:00 |  |  | 0
Elaborar manual de usuario | LE | 20 | 2018-04-02 | 18:00
Elaborar manual de usuario | LP | 20 | 2018-04-02 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LE | 15 | 2018-04-03 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LP | 15 | 2018-04-03 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LA | 15 | 2018-04-03 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LC | 15 | 2018-04-03 | 18:00
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LD | 10 | 2018-04-03 | 18:30 |  |  | 5 minutos antes
Realizar correcciones de la entrega anterior (Implementacion). | LS | 10 | 2018-04-03 | 18:30 |  |  | 5 minutos antes
Revisión de casos de prueba | LE | 10 | 2018-04-03 | 18:30 |  |  | 5 minutos antes
Revisión de casos de prueba | LP | 10 | 2018-04-03 | 18:30 |  |  | 5 minutos antes
Revisión de casos de prueba | LA | 10 | 2018-04-03 | 18:30 |  |  | 5 minutos antes
Revisión de casos de prueba | LC | 10 | 2018-04-03 | 18:30 |  |  | 5 minutos antes
Revisión de casos de prueba | LD | 10 | 2018-04-03 | 18:45 |  |  | 2 minutos antes
Revisión de casos de prueba | LS | 10 | 2018-04-03 | 18:45 |  |  | 2 minutos antes
Revisión del informe de prueba | LE | 10 | 2018-04-03 | 18:45 |  |  | 2 minutos antes
Revisión del informe de prueba | LP | 10 | 2018-04-03 | 18:45 |  |  | 2 minutos antes
Revisión del informe de prueba | LA | 10 | 2018-04-03 | 18:45 |  |  | 2 minutos antes
Revisión del informe de prueba | LC | 10 | 2018-04-03 | 18:45 |  |  | 2 minutos antes
Revisión del informe de prueba | LD | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Revisión del informe de prueba | LS | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Revisión script base de datos | LE | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Revisión script base de datos | LP | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Revisión script base de datos | LA | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Revisión script base de datos | LC | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Revisión script base de datos | LD | 10 | 2018-04-03 | 19:15 |  |  | 0
Revisión script base de datos | LS | 10 | 2018-04-03 | 19:15 |  |  | 0
Revisión manual de usuario | LE | 10 | 2018-04-03 | 19:15 |  |  | 0
Revisión manual de usuario | LP | 10 | 2018-04-03 | 19:15 |  |  | 0
Revisión manual de usuario | LA | 10 | 2018-04-03 | 19:15 |  |  | 0
Revisión manual de usuario | LC | 10 | 2018-04-03 | 19:15 |  |  | 0
Revisión manual de usuario | LD | 5 | 2018-04-03 | 19:25 |  |  | 0
Revisión manual de usuario | LS | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Hacer bitácoras de tiempos. | LD |  | 2018-04-03
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-04-03 | 19:00 |  |  | 0
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-04-03 | 19:15 |  |  | 0
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-04-03 | 19:40 |  |  | 2 minutos antes
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-04-03 | 20:00 |  |  | 0
| Duracion Total | 0 |  |  |  | Duracion Total | 0
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | [5 empty] | Lider de equipo
Lider de Planeación | [5 empty] | Lider de Planeación
Lider de Soporte | [5 empty] | Lider de Soporte
Lider de Desarrollo | [5 empty] | Lider de Desarrollo
Lider de Calidad | [5 empty] | Lider de Calidad
Lider de Arquitectura | [5 empty] | Lider de Arquitectura