## Bitacora
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
METFOR
CICLO II
BITÁCORA DE REGISTRO DE TIEMPOS
| NOMBRE: | Carlos Eduardo Cruz Rodríguez
FECHA | INICIO | FIN | TIEMPO INTERRUPCIÓN | FASE TAREA | COMPONENTE | COMENTARIOS | C | U
2018-04-19 | 15:30 | 16:00 |  |  | Reunión definición de Planeación y requerimientos |  | x | 1
2018-04-19 | 17:10 | 17:30 |  |  | Revisar y modificar plantillas de documentos: Plantillas Especificación detallada de tareas, plan de calidad, Especificación se requerimientos de software y plan de administración de requerimientos |  | x | 1
2018-04-21 | 21:20 | 22:00 |  |  | Modificar Plan de administración de requerimientos: actualizar el manejo de creación de un requerimiento, la gestión de cambios y el procedimiento para agregar o modificar requerimientos |  | x | 1
2018-04-23 | 18:20 | 18:30 |  |  | Revisión Especificación detallada de tareas |  | x | 1
2018-04-23 | 18:35 | 18:45 |  |  | Revisión Especificación de requerimientos de software |  | x | 1
2018-04-23 | 18:50 | 19:00 |  |  | Revisión Plan de administración de requerimientos |  | x | 1
2018-04-23 | 19:05 | 19:15 |  |  | Revisión Plan de calidad |  | x | 1
2018-04-23 | 19:50 | 20:00 |  |  | Hacer bitácoras de tiempos. |  | x | 1
2018-04-23 | 21:30 | 22:00 |  |  | Realizar Log de defectos, CheckList |  | x | 1

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVO
CRITERIOS DE ENTRADA
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Codigo | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado
SALIDAS
CRITERIOS DE SALIDA
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Descripción |  |  | Autor(es)