## Asignaciones
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: PLANEACION Y REQUERIMIENTOS |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | II
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición de Planeación y requerimientos | LE | 30 | 2018-04-19 | 16:00
Reunión definición de Planeación y requerimientos | LP | 30 | 2018-04-19 | 16:00
Reunión definición de Planeación y requerimientos | LA | 30 | 2018-04-19 | 16:00
Reunión definición de Planeación y requerimientos | LC | 30 | 2018-04-19 | 16:00
Reunión definición de Planeación y requerimientos | LD | 30 | 2018-04-19 | 16:00
Reunión definición de Planeación y requerimientos | LS | 30 | 2018-04-19 | 16:00
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-04-19 | 17:30
Revisar y modificar plantillas de documentos: Plantillas Especificación detallada de tareas, plan de calidad, Especificación se requerimientos de software y plan de administración de requerimientos | LC | 20 | 2018-04-19 | 17:30
Modificar Especificación detallada de tareas: Ajustar tareas según ciclo 1, ajustar tamaño y relacion tiempo real ciclo 1 con el esperado ciclo 2 | LE | 30 | 2018-04-21 | 22:00
Modificar Especificación detallada de tareas: Ajustar tareas según ciclo 1, ajustar tamaño y relacion tiempo real ciclo 1 con el esperado ciclo 3 | LP | 30 | 2018-04-21 | 22:00
Modificar Especificación de requerimientos de software: actualizar el modelo y la especificación de casos de uso, escenarios de calidad y el modelo de dominios | LD | 40 | 2018-04-21 | 22:00
Modificar Especificación de requerimientos de software: actualizar el modelo y la especificación de casos de uso, escenarios de calidad y el modelo de dominios | LS | 40 | 2018-04-21 | 22:00
Modificar Plan de administración de requerimientos: actualizar el manejo de creación de un requerimiento, la gestión de cambios y el procedimiento para agregar o modficar requeriminetos | LC | 40 | 2018-04-21 | 22:00
Modificar Plan de administración de requerimientos: actualizar el manejo de creación de un requerimiento, la gestión de cambios y el procedimiento para agregar o modficar requeriminetos | LA | 40 | 2018-04-21 | 22:00
Modificar Plan de calidad: Cubrir con metricas el manejo de defectos y de calidad | LE | 15 | 2018-04-21 | 23:00
Modificar Plan de calidad: Cubrir con metricas el manejo de defectos y de calidad | LP | 15 | 2018-04-21 | 23:00
Revisión Especificación detallada de tareas | LE | 10 | 2018-04-23 | 18:30
Revisión Especificación detallada de tareas | LP | 10 | 2018-04-23 | 18:30
Revisión Especificación detallada de tareas | LA | 10 | 2018-04-23 | 18:30
Revisión Especificación detallada de tareas | LC | 10 | 2018-04-23 | 18:30
Revisión Especificación detallada de tareas | LD | 10 | 2018-04-23 | 18:30
Revisión Especificación detallada de tareas | LS | 10 | 2018-04-23 | 18:30
Revisión Especificación de requerimientos de software | LE | 10 | 2018-04-23 | 18:45
Revisión Especificación de requerimientos de software | LP | 10 | 2018-04-23 | 18:45
Revisión Especificación de requerimientos de software | LA | 10 | 2018-04-23 | 18:45
Revisión Especificación de requerimientos de software | LC | 10 | 2018-04-23 | 18:45
Revisión Especificación de requerimientos de software | LD | 10 | 2018-04-23 | 18:45
Revisión Especificación de requerimientos de software | LS | 10 | 2018-04-23 | 18:45
Revisión Plan de administración de requerimientosa | LE | 10 | 2018-04-23 | 19:00
Revisión Plan de administración de requerimientosa | LP | 10 | 2018-04-23 | 19:00
Revisión Plan de administración de requerimientosa | LA | 10 | 2018-04-23 | 19:00
Revisión Plan de administración de requerimientosa | LC | 10 | 2018-04-23 | 19:00
Revisión Plan de administración de requerimientosa | LD | 10 | 2018-04-23 | 19:00
Revisión Plan de administración de requerimientosa | LS | 10 | 2018-04-23 | 19:00
Revisión Plan de calidad | LE | 10 | 2018-04-23 | 19:15
Revisión Plan de calidad | LP | 10 | 2018-04-23 | 19:15
Revisión Plan de calidad | LA | 10 | 2018-04-23 | 19:15
Revisión Plan de calidad | LC | 10 | 2018-04-23 | 19:15
Revisión Plan de calidad | LD | 10 | 2018-04-23 | 19:15
Revisión Plan de calidad | LS | 10 | 2018-04-23 | 19:15
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-04-23 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-04-23 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-04-23 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-04-23 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-04-23 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-04-23 | 20:00
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-04-24 | 22:00
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-04-24 | 22:00
Elaborar el Informe semanal. | LE | 10 | 2018-04-24 | 22:00
| Duracion Total | 805 |  |  |  | Duracion Total | 0
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 9 | 135 |  |  |  | Lider de equipo
Lider de Planeación | 10 | 160 |  |  |  | Lider de Planeación
Lider de Soporte | 8 | 130 |  |  |  | Lider de Soporte
Lider de Desarrollo | 7 | 120 |  |  |  | Lider de Desarrollo
Lider de Calidad | 8 | 140 |  |  |  | Lider de Calidad
Lider de Arquitectura | 7 | 120 |  |  |  | Lider de Arquitectura
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 10 | 135 |  | 0 | 135 | 100
Lider de Planeación | 11 | 160 |  | 0 | 160 | 100
Lider de Soporte | 9 | 130 |  | 0 | 130 | 100
Lider de Desarrollo | 8 | 120 |  | 0 | 120 | 100
Lider de Calidad | 9 | 140 |  | 0 | 140 | 100
Lider de Arquitectura | 9 | 120 |  | 0 | 120 | 100