## SEMANA 1
CONTROL ASIGNACIONES
Universidad Piloto de Colombia | PROYECTO: RAPICOOP |  |  |  | TAREA: PRUEBAS |  |  |  | METFOR
[9 empty] | Ciclo: | II
CONTROL ASIGNACIONES
Actividad | De | Tiempo Estimado (minutos) | Fecha Acordada | Hora Acordada | Fecha Entregada | Hora Entrega | Diferencia | Observaciones
Reunión definición de lanzamiento y estrategia | LE | 30 | 2018-04-16 | 16:00
Reunión definición de lanzamiento y estrategia | LP | 30 | 2018-04-16 | 16:00
Reunión definición de lanzamiento y estrategia | LA | 30 | 2018-04-16 | 16:00
Reunión definición de lanzamiento y estrategia | LC | 30 | 2018-04-16 | 16:00
Reunión definición de lanzamiento y estrategia | LD | 30 | 2018-04-16 | 16:00
Reunión definición de lanzamiento y estrategia | LS | 30 | 2018-04-16 | 16:00
Realizar planeación semanal de actividades | LP | 20 | 2018-04-16 | 17:30
Revisar y modificar plantillas de documentos: Plantillas acta de iniciación, documento de estrtegia y plan de administracion de configuración y control de cambios | LC | 30 | 2018-04-16 | 17:30
Elaborar Acta de inciación | LD | 20 | 2018-04-16 | 22:00
Elaborar Acta de inciación | LS | 20 | 2018-04-16 | 22:00
Elaborar Documento de estrategia | LE | 30 | 2018-04-16 | 22:00
Elaborar Documento de estrategia | LP | 30 | 2018-04-16 | 22:00
Elaborar Plan de administración de riesgos | LD | 20 | 2018-04-16 | 22:30
Elaborar Plan de administración de riesgos | LS | 20 | 2018-04-16 | 22:30
Elaborar plan de administración de configuración | LC | 30 | 2018-04-16 | 22:00
Elaborar plan de administración de configuración | LA | 30 | 2018-04-16 | 22:00
Revisión de plan de administración de riesgos | LE | 10 | 2018-04-17 | 18:30
Revisión de plan de administración de riesgos | LP | 10 | 2018-04-17 | 18:30
Revisión de plan de administración de riesgos | LA | 10 | 2018-04-17 | 18:30
Revisión de plan de administración de riesgos | LC | 10 | 2018-04-17 | 18:30
Revisión de plan de administración de riesgos | LD | 10 | 2018-04-17 | 18:30
Revisión de plan de administración de riesgos | LS | 10 | 2018-04-17 | 18:30
Revisión del acta de iniciación | LE | 10 | 2018-04-17 | 18:45
Revisión del acta de iniciación | LP | 10 | 2018-04-17 | 18:45
Revisión del acta de iniciación | LA | 10 | 2018-04-17 | 18:45
Revisión del acta de iniciación | LC | 10 | 2018-04-17 | 18:45
Revisión del acta de iniciación | LD | 10 | 2018-04-17 | 18:45
Revisión del acta de iniciación | LS | 10 | 2018-04-17 | 18:45
Revisión documento de estrategia | LE | 10 | 2018-04-17 | 19:00
Revisión documento de estrategia | LP | 10 | 2018-04-17 | 19:00
Revisión documento de estrategia | LA | 10 | 2018-04-17 | 19:00
Revisión documento de estrategia | LC | 10 | 2018-04-17 | 19:00
Revisión documento de estrategia | LD | 10 | 2018-04-17 | 19:00
Revisión documento de estrategia | LS | 10 | 2018-04-17 | 19:00
Revisión plan administración | LE | 10 | 2018-04-17 | 19:15
Revisión plan administración | LP | 10 | 2018-04-17 | 19:15
Revisión plan administración | LA | 10 | 2018-04-17 | 19:15
Revisión plan administración | LC | 10 | 2018-04-17 | 19:15
Revisión plan administración | LD | 5 | 2018-04-17 | 19:15
Revisión plan administración | LS | 10 | 2018-04-17 | 19:15
Hacer bitácoras de tiempos. | LE | 10 | 2018-04-17 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LP | 10 | 2018-04-17 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LA | 10 | 2018-04-17 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LC | 10 | 2018-04-17 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LD | 10 | 2018-04-17 | 20:00
Hacer bitácoras de tiempos. | LS | 10 | 2018-04-17 | 20:00
Consolidar bitácoras de tiempos. | LS | 5 | 2018-04-17 | 22:00
Actualizar planeación de actividades. | LP | 15 | 2018-04-17 | 22:00
Elaborar el Informe semanal. | LE | 20 | 2018-04-17 | 22:00
| Duracion Total | 765 |  |  |  | Duracion Total | 951
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades |  |  |  | Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades
Lider de equipo | 8 | 130 |  |  |  | Lider de equipo | 10 | 170
Lider de Planeación | 6 | 145 |  |  |  | Lider de Planeación | 11 | 185
Lider de Soporte | 9 | 125 |  |  |  | Lider de Soporte | 9 | 135
Lider de Desarrollo | 8 | 115 |  |  |  | Lider de Desarrollo | 8 | 120
Lider de Calidad | 8 | 140 |  |  |  | Lider de Calidad | 9 | 191
Lider de Arquitectura | 7 | 110 |  |  |  | Lider de Arquitectura | 9 | 150
Rol | Actividades asignadas | Tiempo de actividades estimado |  | Tiempo Actividades Realizadas | Tiempo Delta | Porcentaje
Lider de equipo | 10 | 130 |  | 170 | -40 | -30.7692
Lider de Planeación | 11 | 145 |  | 185 | -40 | -27.5862
Lider de Soporte | 9 | 125 |  | 135 | -10 | -8
Lider de Desarrollo | 8 | 115 |  | 120 | -5 | -4.3478
Lider de Calidad | 9 | 140 |  | 191 | -51 | -36.4286
Lider de Arquitectura | 9 | 110 |  | 150 | -40 | -36.3636