## Bitacora
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
METFOR
CICLO I
BITACORA DE REGISTRO DE TIEMPOS
| NOMBRE: | Pablo Emilio Balcero Posada
NIVEL:
FECHA | INCIO | FIN | TIEMPO INTERRUPCION | FASE TAREA | COMPONENTE | COMENTARIOS | C | U
2018-02-06 | 21:00 | 21:50 | 20 | Definir objetivos y métricas rol de líder de arquitectura | Lider Arquitectura | Se definen los objetivos sin presentar ningun incoveniente. | x | 30.
2018-02-06 | 22:00 | 23:00 | 15 | Elaborar el Informe semanal | Lider Arquitectura | se realiza la diapositiva explicando lo realizado esta semana | x | 45.
2018-02-02 | 16:00 | 16:30 | 0 | Reunión definición del proceso de lanzamiento | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 20.
2018-02-02 | 18:10 | 18:40 | 0 | Asignación de roles | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 10.
2018-02-06 | 18:00 | 18:30 | 0 | Definición reglas de funcionamiento del equipo | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 15.
2018-02-06 | 17:30 | 18:00 | 0 | Definición mecánismos de toma de decisiones y reglas de funcionamiento | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 20.
2018-02-05 | 16:10 | 16:40 | 0 | Establecer horarios de dedicación al proyecto | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 10.
2018-02-06 | 19:10 | 19:40 | 0 | Definir objetivos y métricas de equipo | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 15.
2018-02-06 | 19:30 | 20:00 | 0 | Definir objetivos y métricas de miembros de equipo | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 15.
2018-02-06 | 20:35 | 21:05 | 0 | Definición general del proyecto (objetivos, alcance, metas y restricciones) | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 25.
2018-02-06 | 22:30 | 23:00 | 0 | Hacer bitácoras de tiempos | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 10.
2018-02-06 | 22:45 | 23:15 | 0 | Consolidar bitácoras de tiempos | Todo el equipo | No hay comentarios | x | 15.

## Hoja1 (hidden)
OBJETIVO
CRITERIOS DE ENTRADA
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Codigo | Nombre | Descripción | Participantes | Encargado | Resultado
SALIDAS
CRITERIOS DE SALIDA
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha |  | Descripción |  |  | Autor(es)